## Standorte Neubau_Bestand
Interimsspielstätte Oper | [7 empty] | Anlage 1 (Standortmatrix neu)
Standortüberlegungen für Neubau/Bauen im Bestand mit nachhaltiger Nutzung als Veranstaltungs-/Konzertsaal
Gesamtbewertung Neubau/Bauen im Bestand | Einschätzung potentieller Standorte -Neubau/Bauen im Bestand mit nachhaltiger Nutzung als Veranstaltungs-/Konzertsaal
| Nr. Gelände/ Standort | Zeitachse bis zur Realisierung/Fertigstellung | kostensteigernde Faktoren |  |  | Einschätzung Stpl | Einschätzung Vpl | Nutzerein-schätzung/ Staatstheater
(-) auszuschließen (o) nachrangig zu prüfen (+) vertieft zu prüfen |  | Faktoren, die den Realisierungezeitraum -gemessen an kommunalem Planen und Bauen- verändern | (bauliche) Kostenrisiken | städtische Investition für Grunderwerb | zusätzliche Infrastruktur-maßnahmen nötig | (-) nicht empfehlenswert (o) sehr eingeschränkt empfehlenswert (+) grundsätzlich geeignet (++) sehr geeignet, sollte weiterverfolgt werden | (-) nicht empfehlenswert (o) eingeschränkt empfehlenswert (+) empfehlenswert | (+) gut (o) möglich (-) nein
o - Suche nach Ersatzfläche, AOK-Neubau und Abriss zeitintensiv - hohe Investition für Grunderwerb Innenstadtgürtel zu erwarten | (1) AOK-Gelände Frauentorgraben 49 | Verhandlung über Grunderwerb, Klärung etwaiger Ersatzfläche für AOK, Abriss bestehendes Gebäude; |  | Grunderwerb notwendig (wird abgefragt), hohe Investition durch Lage und Baureife des Grundstücks zu erwarten | Haltemöglichkeit für Busse wäre zu schaffen | + | + | +
- - zeitintensive B-Planänderung - hohe Investition für Grunderwerb zu erwarten - knappe Fläche führt zu baulichen und logistischen Herausforderungen | (2) Augustinerhof | Änderung des Bebauungsplanes erforderlich mit offenem Ergebnis, Verhandlung über Grunderwerb |  | Grunderwerb notwendig (wird abgefragt), hohe Investition durch Innenstadtlage und Baureife zu erwarten |  | - | o | + möglicherweise logistische Probleme durch Anlieferung von Kulissen
+ - Investition für Grunderwerb - B-Plan in Aufstellung - möglicherweise bauliche Kostenrisiken | (3) Bahnflächen: Bereich Kohlenhof | Verhandlung über Grunderwerb, B-Plan in Aufstellung (Änderung nötig), Abhängigkeit zur Realisierung FSW (enge Abstimmung mit SÖR erforderlich)) | etwaige bauseitige Vorkehrungen zur Vermeidung von Immissionen (Lärm, Erschütterung) | Grunderwerb notwendig (wird abgefragt) | Haltemöglichkeit für Busse wäre zu schaffen | ++ | + | +
+ - bauliche Kostenrisiken und Verdrängung bisherigen Nutzer lassen Wirtschaftlichkeits-nachteile erwarten, - Synergie wegen anstehender Generalsanierung - keine Investition in Grunderwerb - Abstimmung zum Denkmalschutz erforderlich | (4) Meistersingerhalle als Interimslösung für Oper | Klärung von Denkmalschutz- und Urheberrechtsfragen | Bauen im Bestand (Eingriff in die Statik, Berücksichtigung des Denkmalschutzes), zugleich investive Synergie aus ohnehin anstehender Generalsanierung, Verdrängung bisheriger Nutzer über langen Zeitraum führt zu deutlichen Einnahmeausfällen , Ausweichmöglichkeit z.B. für Chöre und Orchester derzeit nicht beantwortet | keine |  | + neutral im Vergleich zur aktuellen Situation | + neutral im Vergleich zur aktuellen Situation | +
- - kein zusätzliche Investition in Grunderwerb - zeitintensive B-Planänderung und Bereitstellung von Ausgleichsflächen erforderlich - Wegfall von Parkplätzen und Parallelveranstaltungen u. a. mit MSH erfordern zusätzliche Investition in Infrastruktur | (5) MSH-Parkplatz | B-Plan Änderung notwendig, Klärung der Ausgleichflächen für wegfallende Grünanlage, Klärung der Parkplatzfrage - ggf. mehrgeschossige Tiefgarage oder Errichtung eines Parkhauses (in fußläufigem Umfeld ggf. Nutzung von Grünflächen) | falls Parkhauslösung nicht möglich, wäre eine mehrgeschossige Tiefgarage erforderlich | keine | Alternative zu mehrgeschossiger Tiefgarage wäre die Errichtung eines Parkhauses (in fußläufigem Umfeld); eine Ausdehnung in die Grünflächen des Luitpoldhains würde eine Änderung des Flächennutzungsplanes erfordern | o | o | +/o
o - B-Plan in Aufstellung - Suche nach Ersatzgewerbefläche, Staub-Neubau und Abriss zeitintensiv - möglicherweise Beschleunigung durch privatwirtschaftlichen Investor - Ein- und Ausfahrtproblematik derzeit ungelöst | (6) Ostendstraße (Gewerbefläche der Fa. Staub) | B-Plan-Änderung notwendig (in Aufstellung), Verhandlung über Grunderwerb notwendig, Klärung etwaiger Ersatzgewerbefläche, Abriss bestehender Gebäude, Verhandlung mit Projektentwickler, ggf. Beschleunigung des Bauvorhabens durch privatwirtschaftlichen Träger möglich |  | Grunderwerb notwendig, Möglichkeit abweichender Finanzierungsalternativen (wird bei privatwirtschaftlichem Träger derzeit abgefragt) | Haltemöglichkeit für Busse wäre zu schaffen | ++ | o Bedenken wegen Ein- und Ausfahrtproblematik | +/o
+ - bauliche Kostenrisiken (privatwirtsch. Investor) - möglicherweise Beschleunigung durch privatwirtschaftlichen Investor | (7) Quelle | Klärung von Denkmalschutzfragen, Verhandlungen mit Projektentwickler, ggf. Beschleunigung des Bauvorhabens durch privatwirtschaftlichen Träger möglich; potenzieller Investor gab positives Signal | Bauen im Bestand, etwaige bauseitige Vorkehrungen (durch privatwirtschaftlichen Träger) zur Vermeidung von Immissionen (Lärmübertragung durch Trägerbauweise) | Grunderwerb notwendig, Möglichkeit abweichender Finanzierungsalternativen (wird bei privatwirtschaftlichem Träger derzeit abgefragt) | Haltemöglichkeit für Busse wäre zu schaffen | ++ | + | + Prämisse der gleichzeitigen Entwicklung gesamten Geländes
o - Investition in Grunderwerb erforderlich - fraglich, ob die Verwertungsabsicht des Eigentümers eine kulturelle Nutzung ermöglicht (derzeit nicht favorisiert) | (8) Standorte Äußere Sulzbacher Straße/ Thumenberger Weg | Verhandlung über Grunderwerb notwendig, Abriss bestehender Gebäude; Auf Anfrage der Stadt teilte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mit, dass bei der Verwertung derzeit eine Weiternutzung der technischen Anlagen favorisiert wird. | Hanglage | Grunderwerb notwendig (wird abgefragt) | Haltemöglichkeit für Busse wäre zu schaffen | + | +/o | o
o - zeitintensive B-Planänderung - Lösung Zufahrt und Parkplatzsituation erfordern zusätzliche Investitionen in Infrastruktur | (9) Tafelhallengelände /Europaplatz | B-Plan Änderung notwendig | falls ausreichend Stellplätze auf dem Gelände nicht möglich, wäre eine Tiefgaragenlösung erforderlich; leichte Hanglage | keine | Zufahrt vom Ring wäre anzulegen, Haltemöglichkeit für Busse und Parkplätze wären zu schaffen; dies ist grundsätzlich für jede andere kulturelle Nachnutzung mit hohem Besucheraufkommen ebenso erforderlich | o | o | o
+ - Investition in Grunderwerb erforderlich - B-Plan in Aufstellung | (10) "Auto-Krauss-Areal" | Verhandlung über Grunderwerb, B-Plan in Aufstellung (Änderung notwendig), Abriss bestehender Gebäude; Anfrage der Stadt läuft |  | Grunderwerb notwendig (wird abgefragt) | Haltemöglichkeit für Busse wäre zu schaffen | + | +/o | +

## Standorte Neubau_Bestand_DINA4
Interimsspielstätte Oper | [7 empty] | Anlage 1 (Standortmatrix neu)
Standortüberlegungen für Neubau/Bauen im Bestand mit nachhaltiger Nutzung als Veranstaltungs-/Konzertsaal
Gesamtbewertung Neubau/Bauen im Bestand | Einschätzung potentieller Standorte -Neubau/Bauen im Bestand mit nachhaltiger Nutzung als Veranstaltungs-/Konzertsaal
| Nr. Gelände/ Standort | Zeitachse bis zur Realisierung/Fertigstellung | kostensteigernde Faktoren |  |  | Einschätzung Stpl | Einschätzung Vpl | Nutzerein-schätzung/ Staatstheater
(-) auszuschließen (o) nachrangig zu prüfen (+) vertieft zu prüfen |  | Faktoren, die den Realisierungezeitraum -gemessen an kommunalem Planen und Bauen- verändern | (bauliche) Kostenrisiken | städtische Investition für Grunderwerb | zusätzliche Infrastruktur-maßnahmen nötig | (-) nicht empfehlenswert (o) sehr eingeschränkt empfehlenswert (+) grundsätzlich geeignet (++) sehr geeignet, sollte weiterverfolgt werden | (-) nicht empfehlenswert (o) eingeschränkt empfehlenswert (+) empfehlenswert | (+) gut (o) möglich (-) nein
o - Suche nach Ersatzfläche, AOK-Neubau und Abriss zeitintensiv - hohe Investition für Grunderwerb Innenstadtgürtel zu erwarten | (1) AOK-Gelände Frauentorgraben 49 | Verhandlung über Grunderwerb, Klärung etwaiger Ersatzfläche für AOK, Abriss bestehendes Gebäude; |  | Grunderwerb notwendig (wird abgefragt), hohe Investition durch Lage und Baureife des Grundstücks zu erwarten | Haltemöglichkeit für Busse wäre zu schaffen | + | + | +
- - zeitintensive B-Planänderung - hohe Investition für Grunderwerb zu erwarten - knappe Fläche führt zu baulichen und logistischen Herausforderungen | (2) Augustinerhof | Änderung des Bebauungsplanes erforderlich mit offenem Ergebnis, Verhandlung über Grunderwerb |  | Grunderwerb notwendig (wird abgefragt), hohe Investition durch Innenstadtlage und Baureife zu erwarten |  | - | o | + möglicherweise logistische Probleme durch Anlieferung von Kulissen
+ - Investition für Grunderwerb - B-Plan in Aufstellung - möglicherweise bauliche Kostenrisiken | (3) Bahnflächen: Bereich Kohlenhof | Verhandlung über Grunderwerb, B-Plan in Aufstellung (Änderung nötig), Abhängigkeit zur Realisierung FSW (enge Abstimmung mit SÖR erforderlich)) | etwaige bauseitige Vorkehrungen zur Vermeidung von Immissionen (Lärm, Erschütterung) | Grunderwerb notwendig (wird abgefragt) | Haltemöglichkeit für Busse wäre zu schaffen | ++ | + | +
+ - bauliche Kostenrisiken und Verdrängung bisherigen Nutzer lassen Wirtschaftlichkeits-nachteile erwarten, - Synergie wegen anstehender Generalsanierung - keine Investition in Grunderwerb - Abstimmung zum Denkmalschutz erforderlich | (4) Meistersingerhalle als Interimslösung für Oper | Klärung von Denkmalschutz- und Urheberrechtsfragen | Bauen im Bestand (Eingriff in die Statik, Berücksichtigung des Denkmalschutzes), zugleich investive Synergie aus ohnehin anstehender Generalsanierung, Verdrängung bisheriger Nutzer über langen Zeitraum führt zu deutlichen Einnahmeausfällen , Ausweichmöglichkeit z.B. für Chöre und Orchester derzeit nicht beantwortet | keine |  | + neutral im Vergleich zur aktuellen Situation | + neutral im Vergleich zur aktuellen Situation | +
- - kein zusätzliche Investition in Grunderwerb - zeitintensive B-Planänderung und Bereitstellung von Ausgleichsflächen erforderlich - Wegfall von Parkplätzen und Parallelveranstaltungen u. a. mit MSH erfordern zusätzliche Investition in Infrastruktur | (5) MSH-Parkplatz | B-Plan Änderung notwendig, Klärung der Ausgleichflächen für wegfallende Grünanlage, Klärung der Parkplatzfrage - ggf. mehrgeschossige Tiefgarage oder Errichtung eines Parkhauses (in fußläufigem Umfeld ggf. Nutzung von Grünflächen) | falls Parkhauslösung nicht möglich, wäre eine mehrgeschossige Tiefgarage erforderlich | keine | Alternative zu mehrgeschossiger Tiefgarage wäre die Errichtung eines Parkhauses (in fußläufigem Umfeld); eine Ausdehnung in die Grünflächen des Luitpoldhains würde eine Änderung des Flächennutzungsplanes erfordern | o | o | +/o
o - B-Plan in Aufstellung - Suche nach Ersatzgewerbefläche, Staub-Neubau und Abriss zeitintensiv - möglicherweise Beschleunigung durch privatwirtschaftlichen Investor - Ein- und Ausfahrtproblematik derzeit ungelöst | (6) Ostendstraße (Gewerbefläche der Fa. Staub) | B-Plan-Änderung notwendig (in Aufstellung), Verhandlung über Grunderwerb notwendig, Klärung etwaiger Ersatzgewerbefläche, Abriss bestehender Gebäude, Verhandlung mit Projektentwickler, ggf. Beschleunigung des Bauvorhabens durch privatwirtschaftlichen Träger möglich |  | Grunderwerb notwendig, Möglichkeit abweichender Finanzierungsalternativen (wird bei privatwirtschaftlichem Träger derzeit abgefragt) | Haltemöglichkeit für Busse wäre zu schaffen | ++ | o Bedenken wegen Ein- und Ausfahrtproblematik | +/o
+ - bauliche Kostenrisiken (privatwirtsch. Investor) - möglicherweise Beschleunigung durch privatwirtschaftlichen Investor | (7) Quelle | Klärung von Denkmalschutzfragen, Verhandlungen mit Projektentwickler, ggf. Beschleunigung des Bauvorhabens durch privatwirtschaftlichen Träger möglich; potenzieller Investor gab positives Signal | Bauen im Bestand, etwaige bauseitige Vorkehrungen (durch privatwirtschaftlichen Träger) zur Vermeidung von Immissionen (Lärmübertragung durch Trägerbauweise) | Grunderwerb notwendig, Möglichkeit abweichender Finanzierungsalternativen (wird bei privatwirtschaftlichem Träger derzeit abgefragt) | Haltemöglichkeit für Busse wäre zu schaffen | ++ | + | + Prämisse der gleichzeitigen Entwicklung gesamten Geländes
o - Investition in Grunderwerb erforderlich - fraglich, ob die Verwertungsabsicht des Eigentümers eine kulturelle Nutzung ermöglicht (derzeit nicht favorisiert) | (8) Standorte Äußere Sulzbacher Straße/ Thumenberger Weg | Verhandlung über Grunderwerb notwendig, Abriss bestehender Gebäude; Auf Anfrage der Stadt teilte die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben mit, dass bei der Verwertung derzeit eine Weiternutzung der technischen Anlagen favorisiert wird. | Hanglage | Grunderwerb notwendig (wird abgefragt) | Haltemöglichkeit für Busse wäre zu schaffen | + | +/o | o
o - zeitintensive B-Planänderung - Lösung Zufahrt und Parkplatzsituation erfordern zusätzliche Investitionen in Infrastruktur | (9) Tafelhallengelände /Europaplatz | B-Plan Änderung notwendig | falls ausreichend Stellplätze auf dem Gelände nicht möglich, wäre eine Tiefgaragenlösung erforderlich; leichte Hanglage | keine | Zufahrt vom Ring wäre anzulegen, Haltemöglichkeit für Busse und Parkplätze wären zu schaffen; dies ist grundsätzlich für jede andere kulturelle Nachnutzung mit hohem Besucheraufkommen ebenso erforderlich | o | o | o
+ - Investition in Grunderwerb erforderlich - B-Plan in Aufstellung | (10) "Auto-Krauss-Areal" | Verhandlung über Grunderwerb, B-Plan in Aufstellung (Änderung notwendig), Abriss bestehender Gebäude; Anfrage der Stadt läuft |  | Grunderwerb notwendig (wird abgefragt) | Haltemöglichkeit für Busse wäre zu schaffen | + | +/o | +