## Tabelle1
Jahresbauprogramm Radverkehr | [6 empty] | Anlage 1
hier: vom Radverkehr veranlasste Maßnahmen, 2013 - 2015 finanziert aus Radwegebauetat, MIP-Nummern: 65002460000U Bau von öffentlichen Radwegen und 65002462000U Radwege "aus 1 mach 3", Bau und Sanierung (Pauschale)
Maßnahme: | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 ff. | Länge [m] | AfV | Bemerkungen
Laufertorgraben (Ostseite), Radfahrstreifen/-weg | 145000 | 40000 |  |  | 480 | 2011-09-15 | fertiggestellt 2013; Mehrkosten
Gibitzenhofstraße/Brehmstraße | 104000 | 23500 |  |  | 160 | 06.06.13 04.07.13 | fertiggestellt 2013; aus 1 mach 3
Bahnhofstraße/Dürrenhofstraße, Dürrenhofstraße/Wöhrder Talübergang, Radfahrstreifen |  | 167000 |  |  | 380 | 19.01.12 15.11.12 | fertiggestellt 2013; Mehrkosten
Hessestraße zwischen Knauerstraße und Schwabacher Straße, Rad in Gegenrichtung | 11000 |  |  |  |  | 2012-11-15 | fertiggestellt 2014; Mehrkosten
Äußere Bayreuther Straße zwischen Ziegelsteinstraße und Kilianstraße, Radfahrstreifen | 770000 | 948000 |  |  | 710 | 2010-02-25 | gesamt 1.860.000,- (darin 940.000,- Zuschuss und 80.0000,- LSA-Topf)
Fischbacher Hauptstraße, Ausleitung Zweirichtungsradweg |  | 116000 |  |  | 85 | 2012-07-19
Gibitzenhofstraße/Untere Mentergasse, Radfahrstreifen |  | 0 |  |  | 50 | 2012-05-24 | 100.000,- aus Unterhalt Äußere-Bayreuther-Straße
Radfahrfurt Altstadt-Fromannstraße (Tiergärtnertor) |  | 50000 |  |  |  | 2014-01-30
Rothenburger Straße zwischen Schweinauer Straße und Bertha-von-Suttner-Straße, Radfahrstreifen |  | 214000 |  |  | 810 | 2012-07-19 | Bau 2015; Mehrkosten
Rothenburger Straße zwischen Wredestraße und Elsa-Brändström-Straße, Radfahrstreifen |  | 66000 |  |  | 170 | 2014-07-03 | Bau 2015; Mehrkosten
In der Finstermail |  | 64000 |  |  |  | o.AfV | Beleuchtung und Asphaltierung; Bau 2015
Großhabersdorfer Weg/Gutenstetter Straße, Geh-/Radweg |  |  | 37000 |  | 70 | 2010-11-18
Spittlertorgraben/westlich Ludwigstor, Radweg |  |  | 344000 |  | 70 | 2012-05-24 | Zuschussantrag 2015 nach Klimaschutzrichtlinie erfolgt
Geh-/Radwegverbindung zwischen Hermann-Kesten-Ring und Zeisigweg |  |  | 55000 |  | 60 | 2012-03-01 | B-Plan
Julius-Loßmann-Straße / Saarbrückener Straße, Verlegung Radfahrstreifen |  |  | 81500 |  |  | 2012-07-19
Gudrunstraße zwischen Schönweißstraße und Allersberger Straße |  |  | 7000 |  |  | 2014-12-11
Rathenauplatz |  |  | 213000 |  |  | 2014-04-03 | gesamt 526.000,- (darin 313.000,- LSA-Migration)
Ludwigstraße zwischen Jakobsplatz und Spittlertorturm |  |  | 8000 |  | 170 | AfV nötig | Plan in Abstimmung
Münchener Straße zwischen Wodanstraße und Bayernstraße, Generalsanierung mit Neubau |  |  | 324000 |  | 660 | AfV nötig | gesamt 398.000.-
Minervastraße zwischen Buchenschlag und Finkenbrunn, Radfahrstreifen |  |  | 346000 |  |  | 2014-11-06 | Zuschussantrag 2015 nach Klimaschutzrichtlinie erfolgt
Münchener Straße zwischen Bayernstraße und Trierer Straße, Generalsanierung mit Neubau | [5 empty] | AfV nötig | Plan in Arbeit
Geh-/Radwegverbindung zwischen Tullnaustraße und Gleißhammerstraße | [6 empty] | Plan in Abstimmung
Geh-/Radwegverbindung westlich Marien-bergpark auf der Trasse der ehemaligen Rollnerstraße |  |  |  | 312000 | 1100 | 2013-12-19 | incl. 28.000,- landschafts-pflegerischer Begleitplan
Ansbacher Straße zwischen Schnelldorfer Straße und Rednitzstraße, Radfahrstreifen | [5 empty] | 08.12.11; nochmal AfV nötig | nach Planänderungsbe-schluss Zuschussantrag nach Klimaschutzrichtlinie in 2016; Bau vorauss. 2017
Bahnhofstraße zwischen Marienstraße und Vogelsgarten; Optimierung MIV, Fußgänger und Radfahrer |  |  |  | 750000 |  | 2013-04-18 | Zuschüsse? 105.000,- durch Investor
Rothenburger Straße zwischen Wredestraße und Von-der-Tann-Straße, Radfahrstreifen |  |  |  | 1259000 |  | AfV nötig | Plan liegt vor
Kontumazgarten (Westtor) |  |  |  | 101000 |  | 2013-11-14 | Bau vorauss. 2018
Hinterm Bahnhof, Geh-/Radweg zur Allersberger Straße | [5 empty] | 2010-10-14 | abh. v. Finanzierungsver-einbarung mit DB AG; Ausführungsplanung DB
Geh-/Radwegverbindung zwischen Rehlinger Straße und S-Bahnhof | [5 empty] | 2006-10-26 | Gestattungsvertrag mit DB AG; in Arbeit
Pillenreuther Straße zwischen Wölckernstraße und Kopernikusplatz, Radfahrstreifen | [5 empty] | AfV nötig | Plan liegt vor; Lärmaktionsplan
Fürther Straße zwischen Ringbahn und Augsburger Straße, Zweirichtungsradweg | [5 empty] | AfV nötig | Plan liegt vor, abh. v. Investor
Bayreuther Straße zwischen Rathenauplatz und Pirckheimerstraße | [5 empty] | AfV nötig | Plan in Arbeit
Brettergartenstraße zwischen Frauentaler Weg und Herderstraße | [5 empty] | AfV nötig | Plan in Arbeit
Geh-/Radwegverbindung zwischen Lenkersheimer Straße und Zuckermandelweg |  |  |  | 1377574 |  | 2012-07-19 | Kostenaufteilung mit DB AG noch zu verhandeln
Rothenburger Straße zwischen Von-der-Tann-Straße und Wallensteinstraße, Radfahrstreifen | [5 empty] | AfV nötig | Plan 2015
Am Plärrer zwischen Rothenburger Straße und Gostenhofer Hauptstraße | [5 empty] | AfV nötig | Plan nötig
Schnieglinger Straße zwischen Johannisstraße und Nord-West-Ring, Radfahrstreifen | [5 empty] | AfV nötig | Plan nötig
Geh-/Radwegverbindung ehemalige Bibertbahntrasse | [6 empty] | B-Plan nötig
Beuthener Straße, Schutzstreifen | [5 empty] | AfV nötig
Maximilianstraße zw. Fürther Straße und Reutersbrunnenstraße | [5 empty] | AfV alt | Unterhalt
Hainstraße/Scharrerstraße |  |  |  | 175000 |  |  | zurückgestellt; Sanierung
Äußere Cramer-Klett-Straße zwischen Harmoniestraße und Rathenauplatz | [5 empty] | AfV nötig | Plan nötig
Geh-/Radwegverbindung ehemalige Ringbahn zw.Schafhofstraße und Eichendorffstraße | [5 empty] | B-Plan 4397
Geh-/Radwegverbindung zwischen Nordbahnhof und Rollnerstraße |  |  |  | 260000 |  | B-Plan | VE 2012 zur Absicherung städtebaulicher Vertrag
Frankenstraße zwischen Markgrafenstraße und Voltastraße | [5 empty] | AfV nötig
Oelser Straße zwischen Bregenzer Straße und Breslauer Straße | [5 empty] | AfV nötig | Straßenbaulast Staatliches Bauamt
Schwanstetter Straße | [5 empty] | AfV nötig | Straßenbaulast Staatliches Bauamt
Ringelnatzstraße | [5 empty] | AfV nötig | Straßenbaulast Staatliches Bauamt
Summe: | 1030000 | 1688500 | 1415500
Jahresansatz: | 1030000 | 1030000 | 1030000
Rückflüsse aus Spenden und Zuschüssen:
Äußere Bayreuther Straße zwischen Ziegelsteinstraße und Kilianstraße |  | 940000
Rothenburger Straße zwischen Schweinauer Straße und Bertha-von-Suttner-Straße |  |  | 63891
gesamt zur Verfügung stehende Mittel | 1030000 | 1970000 | 1093891
Übertrag Vorjahr |  | 0 | 281500
Saldo | 0 | 281500 | -40109