## Tabelle1
Jahresbauprogramm Radverkehr | [5 empty] | Anlage 1
hier: vom Radverkehr veranlasste Maßnahmen, 2013 - 2015 finanziert aus Radwegebauetat, MIP-Nummern: 65002460000U Bau von öffentlichen Radwegen und 65002462000U Radwege "aus 1 mach 3", Bau und Sanierung (Pauschale)
Maßnahme: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 ff. | Länge [m] | AfV | Bemerkungen
Laufertorgraben (Ostseite), Radfahrstreifen/-weg | 40000 |  |  |  | 480 | 2011-09-15 | fertiggestellt 2013
Gibitzenhofstraße/Brehmstraße | 23500 |  |  |  | 160 | 06.06.13 04.07.13 | fertiggestellt 2013
Bahnhofstraße/Dürrenhofstraße, Dürrenhofstraße/Wöhrder Talübergang, Radfahrstreifen | 167000 |  |  |  | 380 | 19.01.12 15.11.12 | fertiggestellt 2013
Äußere Bayreuther Straße zwischen Ziegel-steinstraße und Kilianstraße, Radfahrstreifen | 948000 |  |  |  | 710 | 2010-02-25 | gesamt 1.860.000,- (darin 940.000,- Zuschuss und 80.0000,- LSA-Topf)
In der Finstermail | 64000 |  |  |  |  | o.AfV
Fischbacher Hauptstraße, Ausleitung Zweirichtungsradweg | 116000 | 18000 |  |  | 85 | 2012-07-19
Rothenburger Straße zwischen Schweinauer Straße und Bertha-von-Suttner-Straße, Radfahrstreifen | 214000 |  |  |  | 810 | 2012-07-19
Gibitzenhofstraße/Untere Mentergasse, Radfahrstreifen | 0 |  |  |  | 50 | 2012-05-24 | 100.000,- aus Unterhalt Äußere Bayreuther Straße
Radfahrfurt Altstadt-Fromannstraße (Tiergärtnertor) | 50000 |  |  |  |  | 2014-01-30
Rothenburger Straße zwischen Wredestraße und Elsa-Brändström-Straße, Radfahrstreifen | 66000 |  |  |  | 170 | 2014-07-03
Rathenauplatz |  | 380000 |  |  |  | 2014-04-03 | gesamt 990.000,-
Geh-/Radwegverbindung zwischen Hermann-Kesten-Ring und Zeisigweg |  | 52000 |  |  | 60 | 2012-03-01 | B-Plan
Gudrunstraße zwischen Schönweißstraße und Allersberger Straße |  | 7000 |  |  | 70 | 2014-12-11
Julius-Loßmann-Straße / Saarbrückener Straße, Verlegung Radfahrstreifen |  | 78000 | 33000 |  | 60 | 2012-07-19
Geh-/Radwegverbindung zwischen Tullnaustraße und Gleißhammerstraße |  | 50000 |  |  | 200 | o. AfV
Münchener Straße zwischen Wodanstraße und Bayernstraße, Generalsanierung mit Neubau |  | 325000 |  |  | 660 | 2015-04-30 | gesamt 398.000.-
Ludwigstraße zwischen Jakobsplatz und Spittlertorturm |  | 21000 |  |  | 170 | 2015-09-24
Spittlertorgraben/westlich Ludwigstor, Radweg |  | 300000 | 44000 |  | 70 | 2012-05-24 | Zuschuss 2015 nach Klimaschutzinitiative
Minervastraße zwischen Buchenschlag und Finkenbrunn, Radfahrstreifen |  |  | 433000 |  | 900 | 2014-11-06 | Zuschuss nach Klimaschutzinitiative
Münchener Straße zwischen Bayernstraße und Trierer Straße, Generalsanierung mit Neubau | [5 empty] | AfV ist für 2016 geplant | Plan instruiert
Großhabersdorfer Weg/Gutenstetter Straße, Geh-/Radwegverbindung |  |  | 81000 |  | 70 | 2010-11-18
Geh-/Radwegverbindung westlich Marien-bergpark auf der Trasse der ehemaligen Rollnerstraße |  |  | 490000 |  | 1100 | 2013-12-19 | incl. Maßnahmen aus landschaftspflegerischem Begleitplan
Otto-Bärnreuther-Straße |  |  | 50000 |  |  | 2015-07-16
Rieterstraße (Radschleuse) |  |  | 10000 |  |  | 2016-04-28
Nordring / Hintermayrstraße, G/R zur Gerngrosstraße |  |  | 15000 |  | 40 | o. AfV
Bahnhofstraße zwischen Marienstraße und Vogelsgarten; Optimierung MIV, Fußgänger und Radfahrer |  |  |  | 750000 | 370 | 2013-04-18 | Zuschüsse?, Finanzierungsanteil durch Investor
Rothenburger Straße zwischen Elsa-Brändström-Straße und Von-der-Tann-Straße, Radfahrstreifen |  |  |  |  | 345 | AfV ist für 2016 geplant | Plan in Arbeit
Kontumazgarten (Westtor) |  |  |  | 101000 |  | 2013-11-14 | plus LSA-Kosten; Maßnahme im Zuge der Beschleunigung der Linie 4 Nord
Hinterm Bahnhof, Geh-/Radweg zur Allersberger Straße |  |  |  | 351000 |  | 2010-10-14 | abh. v. Finanzierungs-vereinbarung mit DB AG; Ausführungsplanung DB
Geh-/Radwegverbindung zwischen Rehlinger Straße und S-Bahnhof |  |  |  |  | 530 | 26.10.06 Erneuerung | Gestattungsvertrag mit DB AG; in Arbeit
Bayreuther Straße zwischen Rathenauplatz und Ludwig-Feuerbach-Straße |  |  |  | 378000 | 350 | 2016-06-16
Äußere Laufer Gasse / Beckschlagergasse |  |  |  | 100000 |  | 2016-06-16 | gesamt 366.000,-
Lobsingerstraße zwischen Poppenreuther Straße und Kirchenweg |  |  |  | 80000 | 145 | 2016-06-16
Erlanger Straße, Radfahrstreifen zwischen Nordring und Äußerer Bucher Straße |  |  |  | 508500 | 200 | AfV ist für 2016 geplant | Plan liegt vor; Zuschüsse?
Flußstraße, Querungshilfe |  |  |  | 60000 |  | AfV nötig
Fürther Straße zwischen Ringbahn und Augsburger Straße, Zweirichtungsradweg | [6 empty] | Plan liegt vor, abh. v. Investor
Pillenreuther Straße zwischen Wölckernstraße und Kopernikusplatz, Radfahrstreifen | [5 empty] | AfV nötig | Plan in Umsetzung; Finanzierung durch Lärmaktionsplan
Brettergartenstraße zwischen Frauentaler Weg und Herderstraße, Schutzstreifen | [5 empty] | AfV nötig | Plan in Arbeit
Geh-/Radwegverbindung zwischen Lenkersheimer Straße und Zuckermandelweg | [5 empty] | 2012-07-19 | Kostenaufteilung mit DB AG noch zu verhandeln
Rothenburger Straße zwischen Von-der-Tann-Straße und Wallensteinstraße, Radfahrstreifen | [5 empty] | AfV nötig | Plan wird von Vpl überarbeitet; Förderantrag nach Klimaschutzinitiative möglich
Am Plärrer zwischen Rothenburger Straße und Gostenhofer Hauptstraße | [5 empty] | AfV nötig | Plan nötig
Schnieglinger Straße zwischen Johannis-straße und Nordwestring, Radfahrstreifen | [5 empty] | AfV nötig | Plan in Arbeit
Geh-/Radwegverbindung ehemalige Bibertbahntrasse | [6 empty] | B-Plan nötig
Beuthener Straße, Schutzstreifen | [5 empty] | AfV nötig | Plan in Arbeit
Maximilianstraße zw. Fürther Straße und Reutersbrunnenstraße | [5 empty] | AfV von 2006 | Plan wird überarbeitet
Hainstraße/Scharrerstraße | [6 empty] | Plan in Arbeit; Umbau mit LSA
Äußere Cramer-Klett-Straße zwischen Harmoniestraße und Rathenauplatz | [5 empty] | AfV nötig | Plan in Arbeit
Geh-/Radwegverbindung ehemalige Ringbahn zw. Schafhofstraße und Eichendorffstraße | [5 empty] | B-Plan 4397
Geh-/Radwegverbindung zwischen Nordbahnhof und Rollnerstraße | [5 empty] | B-Plan
Frankenstraße zwischen Markgrafenstraße und Voltastraße | [5 empty] | AfV nötig | Zuschuss möglich; Plan in Arbeit
Oelser Straße zwischen Bregenzer Straße und Breslauer Straße | [5 empty] | AfV nötig | Straßenbaulast Staatliches Bauamt; Plan in Arbeit bei Vpl
Schwanstetter Straße | [5 empty] | AfV nötig | Straßenbaulast Staatliches Bauamt; Plan in Arbeit bei Vpl
Gebersdorfer Straße zwischen Felsenstraße und Rangaustraße | [5 empty] | AfV nötig | Plan in Arbeit
Eibacher Hauptstraße zwischen Königshofer Weg und Hinterhofstraße | [5 empty] | AfV nötig | Plan in Arbeit
Summe: | 1688500 | 1231000 | 1156000 | 2328500
Jahresansatz: | 1030000 | 1125000 | 1125000 | 1125000
Rückflüsse aus Spenden und Zuschüssen:
Äußere Bayreuther Straße zwischen Ziegelsteinstraße und Kilianstraße | 940000
Rothenburger Straße zwischen Schweinauer Straße und Bertha-von-Suttner-Straße |  | 63891
Spittlertorgraben/westlich Ludwigstor, Radweg |  |  | 108000
gesamt zur Verfügung stehende Mittel | 1970000 | 1188891 | 1233000 | 1125000
Übertrag Vorjahr | 0 | 281500 | 239391 | 316391
Saldo | 281500 | 239391 | 316391 | -887109