## Tabelle1
Jahresbauprogramm Radverkehr | [5 empty] | Anlage 1
hier: vom Radverkehr veranlasste Maßnahmen, 2014 - 2016 finanziert aus Radwegebauetat, MIP-Nummern: 65002460000U Bau von öffentlichen Radwegen und 65002462000U Radwege "aus 1 mach 3", Bau und Sanierung (Pauschale)
Maßnahme: | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 ff. | Länge [m] | AfV | Bemerkungen
Laufertorgraben (Ostseite), Radfahrstreifen/-weg | 40000 |  |  |  |  | 480 | 2011-09-15 | fertiggestellt 2013
Gibitzenhofstraße / Brehmstraße | 23500 |  |  |  |  | 160 | 2013-07-04 | fertiggestellt 2013
Bahnhofstraße / Dürrenhofstraße, Dürrenhof-straße / Wöhrder Talübergang, Radfahrstreifen | 167000 |  |  |  |  | 380 | 19.01.12 15.11.12 | fertiggestellt 2013
Äußere Bayreuther Straße zwischen Ziegelsteinstraße und Kilianstraße, Radfahrstreifen | 948000 |  |  |  |  | 710 | 2010-02-25 | gesamt 1.860.000,- (darin 940.000,- Zuschuss und 80.0000,- LSA-Topf); fertiggestellt 2014
In der Finstermail | 64000 | [5 empty] | o.AfV | fertiggestellt 2015
Fischbacher Hauptstraße, Ausleitung Zweirichtungsradweg | 116000 | 18000 |  |  |  | 85 | 2012-07-19 | fertiggestellt 2015
Rothenburger Straße zwischen Schweinauer Straße und Bertha-von-Suttner-Straße, Radfahrstreifen | 214000 |  |  |  |  | 810 | 2012-07-19 | 63.891,- Zuschuss; fertiggestellt 2015
Gibitzenhofstraße/Untere Mentergasse, Radfahrstreifen | 0 |  |  |  |  | 50 | 2012-05-24 | 100.000,- aus Unterhalt; fertiggestellt 2015
Radfahrfurt Altstadt-Fromannstraße (Tiergärtnertor) | 50000 | [5 empty] | 2014-01-30 | fertiggestellt 2015
Rothenburger Straße zwischen Wredestraße und Elsa-Brändström-Straße, Radfahrstreifen | 66000 |  |  |  |  | 170 | 2014-07-03 | fertiggestellt 2015
Rathenauplatz |  | 380000 |  |  |  |  | 2014-04-03 | gesamt 990.000,- ; fertiggestellt 2015
Geh-/Radwegverbindung zwischen Hermann-Kesten-Ring und Zeisigweg |  | 52000 |  |  |  | 60 | 2012-03-01 | B-Plan; fertiggestellt 2015
Gudrunstraße zwischen Schönweißstraße und Allersberger Straße |  | 7000 |  |  |  | 70 | 2014-12-11 | fertiggestellt 2015
Julius-Loßmann-Straße / Saarbrückener Straße, Verlegung Radfahrstreifen |  | 78000 | 26800 |  |  | 60 | 2012-07-19 | Gesamt 111.000; fertiggestellt 2016
Geh-/Radwegverbindung zwischen Tullnaustraße und Gleißhammerstraße |  | 50000 |  |  |  | 200 | o. AfV | fertiggestellt 2016
Münchener Straße zwischen Wodanstraße und Bayernstraße, Generalsanierung mit Neubau |  | 323000 |  |  |  | 1320 | 2015-04-30 | gesamt 400.000.-; fertiggestellt 2016
Ludwigstraße zwischen Jakobsplatz und Spittlertorturm |  | 21000 |  |  |  | 170 | 2015-09-24 | fertiggestellt 2016
Spittlertorgraben/westlich Ludwigstor, Radweg |  | 300000 | 44000 |  |  | 70 | 2012-05-24 | 108.000,- Zuschuss nach Klima-schutzinitiative; fertiggestellt 2016
Großhabersdorfer Weg/Gutenstetter Straße, Geh-/Radwegverbindung |  |  | 81000 |  |  | 70 | 2010-11-18 | fertiggestellt 2016
Beuthener Straße, Radstreifen im Brückenbereich |  |  | 25000 |  |  | 420 | 2016-10-06 | fertiggestellt 2016
Minervastraße zwischen Buchenschlag und Finkenbrunn, Radfahrstreifen |  |  | 433000 |  |  | 1740 | 2014-11-06 | Zuschuss nach Klimaschutzinitiative; Bauzeit: 03 bis 04/2017
Geh-/Radwegverbindung westlich Marienbergpark auf der Trasse der ehemaligen Rollnerstraße |  |  | 490000 |  |  | 1100 | 2013-12-19 | incl. Maßnahmen aus landschafts-pflegerischem Begleitplan; Bauzeit: 05/2017
Otto-Bärnreuther-Straße |  |  | 50000 |  |  |  | 2015-07-16 | Bauzeit: voraussichtlich 2017
Rieterstraße (Radschleuse zur Rückertstraße) |  |  | 10000 |  |  |  | 2016-04-28 | Bauzeit 2017
Nordring / Hintermayrstraße, G/R zur Gerngrosstraße |  |  | 15000 |  |  | 40 | o. AfV | Bauzeit: 04 bis 06/2017
Lobsingerstraße zwischen Poppenreuther Straße und Kirchenweg |  |  |  | 20000 |  | 145 | 2016-06-16
Bayreuther Straße zwischen Rathenauplatz und Ludwig-Feuerbach-Straße (stadtauswärts) |  |  |  | 378000 |  | 350 | 2016-06-16 | Bauzeit: 07 bis 09/2017
Äußere Laufer Gasse / Beckschlagergasse |  |  |  | 100000 |  |  | 2016-06-16 | gesamt 366.000,-; Baubeginn: 09/2017
Flußstraße, Querungshilfe im Zuge Johann-Soergel-Weg |  |  |  | 60000 |  |  | 2016-10-06 | Bauzeit: Ende 2017
Münchener Straße zwischen Bayernstraße und Trierer Straße, Generalsanierung mit Neubau | [5 empty] | 5240 | AfV für 2017 geplant | Plan instruiert
Regensburger Straße, Geh-/Radweg zwischen Breslauer Straße und Sühnekreuz | [5 empty] | 170 | ohne AfV | Bauzeit: vorauss. 2017; Ausführung Staatliches Bauamt; Kostenteilung StBaN und Stadt Nürnberg
Kontumazgarten (Westtor) |  |  |  | 101000 |  |  | 2013-11-14 | plus LSA-Kosten; Bau im Zuge der Beschleunigung Linie 4 vorauss. 2018
Hinterm Bahnhof, Geh-/Radweg zur Allersberger Straße |  |  |  | 351000 |  |  | 2010-10-14 | abh. v. Finanzierungsvereinbarung mit DB AG; Ausführungsplanung DB
Umgestaltung Bahnhofsvorplatz, Radwegeverbesserungen |  |  |  | 306000 |  |  |  | Bauzeit 2017
Rothenburger Straße zwischen Elsa-Brändström-Straße und Von-der-Tann-Straße, Radfahrstreifen | [5 empty] | 700 | AfV für 2017 geplant | Plan wird überarbeitet; Förderantrag nach Klimaschutzinitiative möglich
Geh-/Radwegverbindung zwischen Rehlinger Straße und S-Bahnhof | [5 empty] | 530 | 26.10.06 Erneuerung notwendig | Gestattungsvertrag mit DB AG; neue Kostenschätzung
Erlanger Straße, Radfahrstreifen zwischen Nordring und Äußerer Bucher Straße | [5 empty] | 200 | AfV für 2017 geplant | Plan liegt vor; Zuschüsse? Kostenschätzung in Arbeit
Bahnhofstraße zwischen Marienstraße und Vogelsgarten; Optimierung MIV, Fußgänger und Radfahrer | [5 empty] | 740 | 2013-04-18 | Gesamt 1,4 Mio.; Zuschüsse?, Finanzierungsanteil durch Investor; in Zusammenhang mit Neubau
Fürther Straße zwischen Ringbahn und Augsburger Straße, Zweirichtungsradweg | [7 empty] | Plan liegt vor, abh. v. Investor
Pillenreuther Straße zwischen Wölckernstraße und Kopernikusplatz, Radfahrstreifen | [6 empty] | AfV nötig | Plan liegt vor; Finanzierung durchLärmaktionsplan
Brettergartenstraße zwischen Frauentaler Weg und Herderstraße | [6 empty] | AfV nötig | Plan in Arbeit
Geh-/Radwegverbindung zwischen Lenkersheimer Straße und Zuckermandelweg | [6 empty] | 2012-07-19 | Kostenaufteilung mit DB AG noch zu verhandeln
Rothenburger Straße zwischen Von-der-Tann-Straße und Wallensteinstraße, Radfahrstreifen | [6 empty] | AfV nötig | Plan in Arbeit
Südliche Fürther Straße zwischen Imhoffstraße und Rothenburger Straße | [6 empty] | AfV nötig | Plan in Arbeit
Am Plärrer zwischen Rothenburger Straße und Gostenhofer Hauptstraße | [6 empty] | AfV nötig | Plan in Arbeit
Ziegelsteinstraße zwischen Äußerer Bayreuther Straße und Heroldsberger Weg | [6 empty] | AfV nötig | Plan nötig
Schnieglinger Straße zwischen Johannisstraße und Nordwestring, Radfahrstreifen | [6 empty] | AfV nötig | Plan nötig
Geh-/Radwegverbindung ehemalige Bibertbahntrasse | [7 empty] | B-Plan nötig
Beuthener Straße, Schutzstreifen | [6 empty] | AfV nötig | Plan in Arbeit
Maximilianstraße zw. Fürther Straße und Reutersbrunnenstraße | [6 empty] | AfV von 2006 | Plan wird überarbeitet
Hainstraße/Scharrerstraße | [7 empty] | zurückgestellt; Umbau mit LSA
Äußere Cramer-Klett-Straße zwischen Harmoniestraße und Rathenauplatz | [6 empty] | AfV nötig | Plan nötig
Geh-/Radwegverbindung ehemalige Ringbahn zw. Schafhofstraße und Eichendorffstraße | [6 empty] | B-Plan 4397
Geh-/Radwegverbindung zwischen Nordbahnhof und Rollnerstraße | [6 empty] | B-Plan
Zeltnerstraße zwischen Frauentorgraben und Stromerstraße | [6 empty] | AfV nötig | Plan instruiert
Oelser Straße zwischen Bregenzer Straße und Breslauer Straße | [6 empty] | AfV nötig | Straßenbaulast Staatliches Bauamt; Plan in Arbeit bei Vpl
Schwanstetter Straße | [6 empty] | AfV nötig | Straßenbaulast Staatliches Bauamt; Plan in Arbeit bei Vpl
Summe: | 1688500 | 1229000 | 1174800 | 1316000 | 0
Jahresansatz: | 1030000 | 1125000 | 1125000 | 1125000 | 1125000
Rückflüsse aus Spenden und Zuschüssen:
Äußere Bayreuther Straße zwischen Ziegelsteinstraße und Kilianstraße | 940000
Rothenburger Straße zwischen Schweinauer Straße und Bertha-von-Suttner-Straße |  | 63891
Spittlertorgraben/westlich Ludwigstor, Radweg |  |  | 108000
gesamt zur Verfügung stehende Mittel | 1970000 | 1188891 | 1233000 | 1125000 | 1125000
Übertrag Vorjahr | 0 | 281500 | 241391 | 299591 | 108591
Saldo | 281500 | 241391 | 299591 | 108591 | 1233591