## Statusbericht (hidden)
Schulstandort (GS-Sprengel) | Kurze Maßnahmenbeschreibung | Verfahrensstand | Nächste Schritte
GSS 07: Bauernfeindschule | Neu- und Erweiterungsbau auf dem Schulgelände (5 Hortgruppen); Baumassenstudie der WBG-K liegt vor. Der schulische Raumbedarf soll teilweise über die freiwerdenden Horträume im Schulhaus (nach deren Sanierung) und der Raumbedarf der Mittagsbetreuung teilweise über Räumlichkeiten im Neubau gedeckt werden. | BIC -Phase 2 | Entwurfsplanung in Abstimmung zwischen J/ 3.BM/ WBG-K
GSS 08: Max-Beckmann-Schule | Anbau / Erweiterungsbau auf dem Schulgelände | BIC -Phase 1 | Projektierung und Planung in Abstimmung 3. BM/WBG-K
| Neubau (Haus für Kinder) mit 2 Krippen-, 2 KiGa- und 3 Hortgruppen; Bauge-nehmigung durch BOB liegt vor | BIC -Phase 3 | Ältestenrat (MIP-Reife) im Nov. 2014
GSS 11: Henry-Dunant-Schule | Behebung von Flächendefiziten, ggf. Schulerweiterung | BIC-Phase 1 | Schulentwicklungsplanung Tiefes Feld
| Prüfung Horterweiterung am Schulgrundstück oder Neubau mit privatem Investor (4 Gruppen); hinfällig! | BIC-Phase 1 | Abstimmung der Umsetzungsvarianten mit 3.BM in Abhängigkeit der Planungen Tiefes Feld Generalsanierung des Bestandskindergartens (Elsa-Brandström-Str.) mit Erweiterung oder Neubau für 4-grp. KiHo auf Schulvorbehaltsfläche
| Interimslösung bis Neubau mit Container am Schulstandort (4 Gruppen) |  | Generalsanierung des Bestandskindergartens (Elsa-Brandström-Str.) mit Erweiterung oder Neubau für 4-grp. KiHo auf Schulvorbehaltsfläche
GSS 12: Erich-Kästner-Schule mit Dependance Reichelsdorfer Schulgasse | Hortneubau auf dem Schulgelände Reichelsdorfer Schulgasse (3 Hortgruppen); Baumassenstudie der WBG-K liegt vor | BIC-Phase 2 | Entwurfsplanung in Abstimmung zwischen J/ 3.BM/ WBG-K
GSS 17: Gebrüder-Grimm-Schule | Bauabschnittsweise Behebung von Flächendefiziten der Schule und Neubau eines 6-gruppigen Horts; Baumassenstudie der WBG-K liegt vor | BIC-Phase 2 | VOF-Verfahren
GSS 19: Ziegelstein | Prüfung Hortneubau (3-4 Gruppen) auf Grundstück Hugo-Junker-Str. | BIC-Phase 1 | Anmeldung für einen Hortneubau, Abstim- mung mit Stk, LA, UwA, SÖR notwendig
GSS 21: Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule | Nach Auszug der Mittelschule Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule in das neue Schulhaus Werderau sollen Umbaumaßnahmen zur Aufnahme weiterer Grundschulklassen / Fachräume / Betreuungsräume geplant werden. | BIC-Phase 1
GSS 22: Wahlerschule | Schulischer Erweiterungsbau und Neubau Krippe (2), Kiga (2) und Hort (1-2) in Kooperation mit der Lebenshilfe | BIC- Phase 2 | Abstimmung des schulischen Summenraum-programms und der staatlichen Förder-möglichkeiten zwischen Stadt, Lebenshilfe, Regierung von Mittelfranken und Bezirk Mittelfranken
GSS 25: GS Insel Schütt | Umsetzung einer Gesamt-A-Maßnahme Insel Schütt/ Paniersplatz/Bartholomäus an der Grundschule Bartholomäusstr. | BIC- Phase 0 | Weitere Projektierung im Rahmen der Schulentwicklungsplanung
| Standortsuche für Hort zzgl. Prüfung der Hausmeisterwohnung (Potenzial für ca. weitere 20 Plätze) im Gebäude des Jugendamts. |  | Die zukünftige Nutzung der Hausmeisterwohnung ist zwischen 3.BM und J (hausverwaltende Dienststelle) abzustimmen.
GSS 30: GS Kettelerschule | Schulischer Erweiterungsbau zur Abdeckung der Fachunterrichts- und Mittagsbetreuungsbedarfe | BIC- Phase 3
GSS 31: Martin-Luther-King-Schule | Langfristige Sicherung des Hortstandortes am Schulgelände; Planung zweiter Hortstandort im neuen Baugebiet (Vorbehaltsfläche ist angemeldet) | BIC- Phase 1 | Anmeldung für neuen Hortstandort in Abstimmung mit BANOS und ggf. 3.BM auf Schulvorbehaltsfläche
Der schulische Raumbedarf soll über die freiwerdenden Horträume im Bestands-gebäude gedeckt werden.
GSS 32: Grundschule Maiach | Neubau einer dreizügigen Grundschule | BIC- Phase 0 | BIC-Anmeldung Oktober 2015
GSS 33: Schule Laufamholz | Standortsuche für Hort | BIC- Phase 0 | Standortprüfung durch DLZ-Kita-Ausbau in Abstimmung mit StPl/LA; Anmietverhandlungen laufen derzeit
GSS 34: Friedrich Hegel-Schule | Schulischer Erweiterungsbau und | BIC- Phase 3 | Baumassenstudie durch WGB-K liegt vor.
| Ersatzneubau Hort (10 Gruppen) | BIC- Phase 4 | 1.Bauabschnitt für 6-grp Hort; MIP-Ansatz fortschreiben
GSS 39: GS Paniersplatz | Siehe Insel Schütt Standortsuche zur gemeinsamen Lösung mit GS Insel Schütt | BIC- Phase 0 | Abstimmung mit 3.BM zur Gesamt-A-Maßnahme Insel Schütt/Paniersplatz/ Bartholomäus an der Grundschule Bartholomäusstr.
Siehe Insel Schütt Standortsuche zur gemeinsamen Lösung mit GS Insel Schütt
Standortsuche zur gemeinsamen Lösung mit GS Insel Schütt
GSS 41: Helene-von-Forster-Schule | Erweiterungsbau auf der Schulvorbehaltsfläche | BIC-Phase 1 | Baumassenstudie wird abgeglichen mit aktuellem Raumrahmenprogramm der Schule
| Hortneubau (3 Gruppen) Baumassenstudie durch WBG-K für das Schulgrundstück liegt vor | BIC- Phase 2 | Gemeinsame Maßnahme zur Schul- und Horterweiterung auf dem Schulgelände ggf. Grundstücksankauf Krakauer Straße (Eigentum der Kath. Kirchenstiftung) durch privaten Investor
GSS 42: Reutersbrunnenschule | Bauliche und energetische Ertüchtigung des Schulgebäudes, Behebung von Raumdefiziten der Mittagsbetreuung | BIC-Phase 1 | Standortanalyse
GSS 7: Scharrerschule | Behebung eklatanter schulischer Raumdefizite und Ausbau des Ganztagsschulangebots (Machbarkeitsstudie durch H liegt vor) Gesamtbedarf 6 Hortgruppen: Unterbringung der 150 Plätze im Rahmen eines Hortneubaus am Schulgrundstück wünschenswert; wenn dies nicht möglich sein sollte: 40 Plätze im Altbau und 110 Plätze in einem Neubau | BIC- Phase 2 | Architektenwettbewerb zur Umsetzung des Raumprogramms (Ganztagsschule + Hort)
GSS 52: Thoner Espan + Forchheimer Straße | Neubau Schulgebäude am Thoner Espan (4-zügig) mit Ersatzneubau für Hort (10 Gruppen); Baumassenstudie durch WBG-K liegt vor | BIC-Phase 2
| Neubau Grundschule Forchheimer Straße (3-zügig) mit Neubau Haus für Kinder (7 Hortgruppen, 2 Krippengruppen, 2 Kindergartengruppen) auf dem Schul-gelände; Baumassenstudie durch WBG-K liegt vor. Weiterbearbeitung durch H. | BIC-Phase 1
|  | BIC-Phase 2 | Entwurfsplanung Haus für Kinder, Standortfrage ist Abstimmung zwischen J/ 3.BM/ H erforderlich
GSS 54: Ludwig-Uhland-Schule | Umbau der Kleinhallen für den Ganztagsbetrieb; Brandschutzsanierung, ggf. Generalsanierung sowie zusätzlicher Bedarf wegen Raummangel im Bestandsbau und Einführung Ganztagskonzept | BIC-Phase 2 | Planung in Abstimmung 3. BM/WBG-K/H bzgl. Brandschutzsanierung Aktuell ist nur die Sanierung der Kleinhallen für den Ganztagsbetrieb geplant. Die weiteren geplanten Maßnahmen mussten zu Gunsten der dringend benötigten Neubaumaßnahme MS Werderau für den Nürnberger Süden zurückgestellt werden.
| Generalsanierung Kita Grünewaldstr.18a-c | BIC-Phase 2 | Planung zwischen J und WBG-K
GSS 56: Friedrich-Wanderer-Schule | Erweiterungsbau zur Deckung des Raumbedarfs für eine 5-zügige Grundschule Ggf. weiterer schulischer Raumbedarf (abhängig von Bevölkerungszuwachs auf dem Quelle-Areal) Hortersatzneubau (6 Gruppen) Schnelle Zwischenlösung für Ober- geschoss Container bis Baufertigstellung (2 Gruppen) notwendig | BIC-Phase 1 | Fortschreibung der Bevölkerungsprognose
|  | BIC- Phase 1 | Anmeldung für 6-grp. Hortneubau ( 3 Gruppen Ersatzcontainer und Unterbringung von 3 Gruppen aus dem Schulgebäude)
GSS 60: GS Zugspitzstraße | Durch den Großbrand wurden die beiden Turnhallen, die dazwischenliegende Aula, der EDV-Raum, der Werkraum und die zum Haupthaus führenden Gänge zerstört. In einem ersten Bauabschnitt sollen die nun fehlenden Flächen ersetzt werden und bei einem späteren zweiten Bauabschnitt ein Neubau des sanierungsbedürftigen Bestandschulhauseses erfolgen. | BIC-Phase 0 | BIC-Anmeldung Oktober 2015
| Hortersatzneubau (8 Gruppen) im Rahmen des geplanten Schulneubaus Dep. Karl-Schönleben-Str. am Standort Bertolt-Brecht-Straße | BIC-Phase 2 | Entwurfsplanung nach Fertigstellung Bertolt-Brecht-Straße
| Hortersatzneubau Zugspitzstraße: 4-6-gruppiger Hort im Schulgebäude/ auf dem Schulgelände | BIC-Phase 2
| Planung Zentralhort Langwasser 3 Gruppen (Standort: Zuspitzstr.) | Hortnotprogramm 2014 | Geplante Fertigstellung 9/2015
GSS 63: Holzgartenschule | Hortneu- und Erweiterungsbau Forsthofstraße (4 Gruppen) | BIC- Phase 4 | Fortführung der Planungen erst nach Auszug Hausmeister im Juli 2016 möglich

## Vorschlag Statusberich
Statusbericht: A-Maßnahmen | [5 empty] | Fortschreibung 2017 (Masterplan 2.0) |  |  | Beilage 1.6
Laufende A-Maßnahmen (bereits mit BIC-/MIP-Status) | [5 empty] | Stand 29. Mai 2017 |  |  | zur Sitzung des gemeinsamen Jugendhilfe- und Schulausschusses am 22.06.2017
Erläuterungen Verfahrensstand
BIC-Phase 0 | BIC-Anmeldung
BIC-Phase 1 | Freigabe Referentenrunde / Planungsauftrag
BIC-Phase 2 | Projektkonkretisierung
BIC-Phase 3 | Planung
BIC-Phase 4 | MIP-Beschluss ("Projekt Freeze")
BIC-Phase 5 | Bauvorbereitung
BIC-Phase 6 | Bauausführung
|  |  |  | Stand Oktober 2014 |  | Stand Oktober 2015 |  | Stand April 2016 |  | Stand Mai 2017
Schulstandort (GS-Sprengel) |  | Kurze Maßnahmenbeschreibung (Umfang der Maßnahme) | Kurze Maßnahmen-beschreibung | Verfahrens-stand | Nächste Schritte | Verfahrens- stand | aktueller Verfahrensstand nächste Schritte | Verfahrens- stand | aktueller Verfahrensstand nächste Schritte | Verfahrens- stand | aktueller Verfahrensstand nächste Schritte
GSS 07: Bauernfeindschule | Schule | Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 3 zügige Grundschule (8 Regelklassen und 4 Ü-Klassen) Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe Mittagsbetreuung (Nach Sanierung Nachnutzung der Horträumlichkeiten durch den Schulbereich und zusätzliche Flächen im Hortneubau) | Der schulische Raumbedarf soll teilweise über die freiwerdenden Horträume im Schulhaus (nach deren Sanierung) und die Mittagsbetreuung über Räumlichkeiten im Neubau gedeckt werden. | BIC -Phase 2 | Entwurfsplanung in Abstimmung zwischen J/ 3.BM/ WBG-K | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Projektkonkretisierung: Schulische Raumbedarfe werden teilweise über freiwerdende Horträume im Schulhaus gedeckt. Mittagsbetreuungsräume werden teilweise über Flächen im Hortneubau gedeckt. Nächste Schritte: Einholung schulaufsichtliche Genehmigung | BIC-Phase 3 | Aktueller Verfahrensstand: Antrag auf Baugenehmigung wurde am 10.12.2015 gestellt Nächste Schritte: Einholung schulaufsichtliche Genehmigung bauliche Ausführungsplanungen Baubeginn im Schuljahr 2017/2018 | BIC-Phase 4 | Aktueller Verfahrensstand: Projekt Freeze am 7.11.2016 Baugenehmigung am 7.8.2016 schulaufsichtliche Genehmigung am 29.03.2017 Nächste Schritte: Bauausführung
| Hort | Neu- und Erweiterungsbau auf dem Schulgelände (5 Hortgruppen); J geht dann mit den bestehenden 2 Hortgruppen, derzeit 65 Plätze, aus Schulgebäude raus); die Klenzestraße (hier ist aktuell 1 Hortgruppe als Interimslösung untergebracht) wird wieder aufgelöst. | Neu- und Erweiterungsbau auf dem Schulgelände (5 Hortgruppen); Baumassenstudie der WBG-K liegt vor. |  |  | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2013 Projektkonkretisierung Nächste Schritte: Entwurfsplanung | BIC-Phase 3 | Aktueller Verfahrensstand: Bauantrag wurde im Dezember 2015 gestellt Nächste Schritte: Baugenehmigung wird in den nächsten zwei Monaten erwartet. Juli Beginn der Ausführungsplanungen. | BIC-Phase 4 | Aktueller Verfahrensstand: Projekt Freeze am 7.11.2016 Baugenehmigung am 7.8.2016 Zuwendungsbescheid am 25.04.2017 Nächste Schritte: Bauausführung
GSS 08: Max-Beckmann-Schule | Schule | Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 4 zügige Grundschule Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe Mittagsbetreuung (Anbau/Erweiterungsbau auf dem Schulgelände) | Anbau / Erweiterungsbau auf dem Schulgelände | BIC -Phase 1 | Projektierung und Planung in Abstimmung 3. BM/WBG-K | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC-Freigabe 2013 Nächste Schritte: Projektkonkretisierung und Planung in Abstimmung 3. BM/WBG-K auf Basis der erstellten Baumassenstudie | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: kein neuer Sachstand Nächste Schritte: Projektkonkretisierung und Planung in Abstimmung 3. BM/BANOS/und WBG-K auf Basis der erstellten Baumassenstudie | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: kein neuer Sachstand Nächste Schritte: Projektkonkretisierung und Planung in Abstimmung 3. BM/BANOS/und WBG-K auf Basis der erstellten Baumassenstudie
| Hort | Erweiterungsbau in der Van-Gogh-Straße mit 75 Plätzen, Fertigstellung 2017 (Wegfall Container mit 25 Plätzen) | Neubau (Haus für Kinder) mit 2 Krippen-, 2 KiGa- und 3 Hortgruppen; Bauge-nehmigung durch BOB liegt vor | BIC -Phase 3 | Ältestenrat (MIP-Reife) im Nov. 2014 | BIC-Phase 5 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2011 Nächste Schritte: Bauvorbereitung | BIC-Phase 5 | Aktueller Verfahrensstand: Bauvorbereitung Nächste Schritte: Bauausführung | BIC-Phase 6 | Aktueller Verfahrensstand: geplante Baufertigstellung Herbst 2017 Nächste Schritte: Nutzungsaufnahme
GSS 11: Henry-Dunant-Schule | Schule | Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 5 zügige Grundschule Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe Mittagsbetreuung (Behebung Flächendefizite, ggf. Schulerweiterung) | Behebung von Flächendefiziten, ggf. Schulerweiterung | BIC-Phase 1 | Schulentwicklungsplanung Tiefes Feld | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC-Freigabe 2013 Baumassenstudie September 2015 Nächste Schritte: Konkretisierung der Planungen in Abhängigkeit der Schulentwicklung Tiefes Feld. Eine spezielle artenschutzrechtliche Prüfung soll im Frühjahr 2016 durchgeführt werden. | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Abstimmung der geplanten bauabschnittsweisen Vorgehensweise der Planungen Nächste Schritte: Konkretisierung des schulischen Raumprogramms in Abhängigkeit der Schulentwicklung Tiefes Feld | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Maßnahme wurde von WBG-K übernommen Nächste Schritte: Erstellung Baumassenstudie
| Hort | • Planung Generalsanierung kommunaler Kindergarten und Hort am Standort Elsa-Brändström-Straße und Erweiterung um 3 Hortgruppen • Deckung Bedarf Neubaugebiet Tiefes Feld: Planung 4-6-gruppiger Hort (Vorbehaltsfläche Schule/Kitas im neuen Baugebiet gesichert). Mengengerüst Hort abhängig von Schulgröße (Anzahl der Schüler). | Prüfung Horterweiterung am Schulgrundstück oder Neubau mit privatem Investor (4 Gruppen); hinfällig! | BIC-Phase 1 | Abstimmung der Umsetzungsvarianten mit 3.BM in Abhängigkeit der Planungen Tiefes Feld Generalsanierung des Bestandskindergartens (Elsa-Brandström-Str.) mit Erweiterung oder Neubau für 4-grp. KiHo auf Schulvorbehaltsfläche | BIC-Phase 1 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2014 für Generalsanierung und/oder Erweiterung Kita Elsa-Brandström-Str. Nächste Schritte: Planungsauftrag noch nicht erteilt | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Baumassenstudie der WbgK liegt vor Planungsauftrag für Sanierung und evtl. Erweiterung des Bestandskigas wurde noch nicht gestellt Nächste Schritte: ein Ziele wäre möglicher Planungsbeginn ab 2019 durch H | BIC-Phase 2 | Hort Aktueller Verfahrensstand: Projekttausch an wbg k Baumassenstudie der wbg k liegt vor Nächste Schritte: Baumassenstudie überarbeiten Kita Elsa Brandstöm-Str.Aktueller Verfahrensstand: Die ursprünglichen 2 Kiga Gruppen wiederherstellen, die zwischenzeitlich als 1 Kiga und 1 Hort temporär genutzt werden. Generalsanierung Kita Elsa-Brandström-Str. angemeldet Nächste Schritte: Rückbau abhängig vom Hortneubau am Schulgelände
GSS 12: Erich-Kästner-Schule mit Dependance Reichelsdorfer Schulgasse | Hort | Planung: Ersatz- und Erweiterungsneubau (3 Gruppen, Ersatz für Hort In der Büg) auf dem Schulhof Reichelsdorfer Schulgasse. | Hortneubau auf dem Schulgelände Reichelsdorfer Schulgasse (3 Hortgruppen); Baumassenstudie der WBG-K liegt vor | BIC-Phase 2 | Entwurfsplanung in Abstimmung zwischen J/ 3.BM/ WBG-K | BIC-Phase 3 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2013 Planung Nächste Schritte: Entwurfsfreigabe | BIC-Phase 3 | Aktueller Verfahrensstand: Bauantrag Dezember 2015 gestellt Nächste Schritte: geplanter Baubeginn Sommer 2017 | BIC-Phase 4 | Aktueller Verfahrensstand: Projekt Freeze am 7.11.2016 Baugenehmigung in Bearbeitung Zuwendungsbescheid am 28.04.2017 Nächste Schritte: Bauausführung
GSS 17: Gebrüder-Grimm-Schule | Schule | Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 3 zügige Grundschule Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe Mittagsbetreuung, Hort, MiB und JaS-Büro sind in einem gemeinsamen Gebäude (Bauabschnittsweise Behebung von Flächendefiziten der Schule) | Bauabschnittsweise Behebung von Flächendefiziten der Schule | BIC-Phase 2 | VOF-Verfahren | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Die Flächen sollen in zwei Bauabschnitten geschaffen werden. 1. BA: konkrete Planungen Räume Mittagsbetreuung und JaS-Büro 2. BA: Baumassenstudie für Schulerweiterung Nächste Schritte: VOF-Verfahren für 1. BA | BIC-Phase 3 | Aktueller Verfahrensstand: Antrag auf Baugenehmigung wurde für den ersten Bauabschnitt am 18.12.2015 gestellt Nächste Schritte: Einholung schulaufsichtliche Genehmigung bauliche Ausführungsplanungen Baubeginn Schuljahr 2017/2018 | BIC-Phase 5 | Aktueller Verfahrensstand (1.BA): Projekt Freeze am 27.07.2016 Baugenehmigung am 18.12.2016 Antrag auf schulaufsichtliche Genehmigung 13.12.2016 Zuwendungsbescheid am 25.04.2017 Nächste Schritte: Bauausführung
| Hort | Neubau 6-gruppiger Hort am Schulstandort Hort, MiB und JaS-Büro sind in einem gemeinsamen Gebäude | Neubau eines 6-gruppigen Horts; Baumassenstudie der WBG-K liegt vor | BIC-Phase 2 |  | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2011 Nächste Schritte: Entwurfsfreigabe | BIC-Phase 3 | Aktueller Verfahrensstand: siehe Schule Nächste Schritte: siehe Schule | BIC-Phase 5 | Aktueller Verfahrensstand: Projekt Freeze am 27.07.2016 Baugenehmigung am 18.12.2016 Zuwendungsbescheid am 25.04.2017 Nächste Schritte: Bauausführung
GSS 19: Ziegelstein | Hort | Planung Neubau 3-gruppiger Hort auf dem Grundstück Hugo-Distler-Straße; Aktuell: Prüfung hinsichtlich der Gesamtnutzung des Grundstücks | Prüfung Hortneubau (3-4 Gruppen) auf Grundstück Hugo-Junker-Str. | BIC-Phase 1 | Anmeldung für einen Hortneubau, Abstim- mung mit Stk, LA, UwA, SÖR notwendig | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2014 Nächste Schritte: Projektkonkretisierung | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Europaweite Ausschreibung für Konzept Nächste Schritte: | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Standort- und Beschaffungsvariante mit und ohne Wohnungsbau wird nochmals neu geklärt. Nächste Schritte: Abstimmung mit AG Sonderprogramm Wohnungsbau +Ref. II+LA+J
GSS 21: Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule | Schule | Nach Auszug der Mittelschule Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule in das neue Schulhaus MS Süd sind ggf. Umbaumaßnahmen zur Aufnahme weiterer Grundschulklassen (zusätzliche Fachräume und Betreuungsräume für die Grundschule) erforderlich. |  | BIC-Phase 1 |  |  | Aktueller Verfahrensstand: Weiterplanung erst nach Neubau MS Süd möglich |  | Aktueller Verfahrensstand: BIC-Freigabe für Neubau MS Süd am 01.12.2015 Nächste Schritte: Planungen Neubau MS Süd |  | Aktueller Verfahrensstand: Konkretisierung der Planung und Abstimmungen zum Raumprogramm mit Regierung von Mittelfranken Nächste Schritte: Ausschreibung und Bieterwettbewerb für Neubau MS Süd
| Hort | [8 empty] | Vorprüfung | Aktueller Verfahrensstand: nach Fertigstellung Neubau MS Süd Nächste Schritte: Hortbedarf im Bestandsschulgebäude berücksichtigen
GSS 22: Wahlerschule | Schule | Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 3 zügige Grundschule Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe Mittagsbetreuung Am Standort besteht eine Kooperation mit der Jakob-Muth-Schule. Diese soll fortgeführt werden. Es müssen deshalb zusätzlich die Bedarfe der Jakob-Muth-Schule berücksichtigt werden. | Schulischer Erweiterungsbau in Kooperation mit der Lebenshilfe und | BIC- Phase 2 | Abstimmung des schulischen Summenraum-programms und der staatlichen Förder-möglichkeiten zwischen Stadt, Lebenshilfe, Regierung von Mittelfranken und Bezirk Mittelfranken | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Abstimmung der genehmigungs- und förderfähigen Rahmenbedingungen zwischen Stadt, Lebenshilfe, Regierung und Bezirk von Mittelfranken Nächste Schritte: Weitere Planungen erst nach Abstimmung möglich | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: kein neuer Sachstand Maßnahme nach geschäftsbereichsinterner Priorisierung im Dezember 2015 auf Platz 17. Aktuell laufen noch die Abstimmungen zu den genehmigungs- und förderfähigen Rahmenbedingungen zwischen Stadt, Lebenshilfe, Regierung und Bezirk von Mittelfranken. Nächste Schritte: Weitere Planungen erst nach Abstimmung möglich | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Festlegung der kommunalen Rahmenplanung (Module, Mengengerüste) durch 3. BM und Ref. V/J ist bereits erfolgt. Nächste Schritte: Aktualisierung des Planungsprozesses zusammen mit den staatlichen Partnern und der Lebenshilfe.
| Hort | • Neubau auf dem Schulgelände in Abstimmung zwischen 3. BM, J und Lebenshilfe für Kita: Kikri (2), Kiga (2) und Kiho (45 Plätze in 3 integrativen Gruppen) gemeinsam im Rahmen des schulischen Erweiterungsbaus (3 AUR+Mehrzweckraum+ Musiksaal.); • Ziel: Inklusionscampus, Hort und Heilpädagogische Tagesstätte sollen kooperieren, aktuell Klärung möglicher räumlicher Synergien (raumkonzeptionell und förderrechtlich); Krippe und Kindergarten als Haus für Kinder; |  | BIC- Phase 2 |  | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC-Freigabe 2013 Nächste Schritte: Weitere Planungen erst nach Abstimmung möglich. | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: siehe Schule Nächste Schritte: siehe Schule | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: siehe Schule Nächste Schritte: siehe Schule
GSS 25: GS Insel Schütt | Schule | Umsetzung einer Gesamt-A-Maßnahme Insel Schütt/ Paniersplatz/Bartholomäus an der Grundschule Bartholomäusstr. | Umsetzung einer Gesamt-A-Maßnahme Insel Schütt/ Paniersplatz/Bartholomäus an der Grundschule Bartholomäusstr. | BIC- Phase 0 | Weitere Projektierung im Rahmen der Schulentwicklungsplanung |  | Aktueller Verfahrensstand: Derzeit aufgrund fehlender Erweiterungsmöglichkeit auf Schulgrundstück keine BIC-Anmeldung geplant. |  | Aktueller Verfahrensstand: kein neuer Sachstand Nächste Schritte: |  | Aktueller Verfahrensstand: kein neuer Sachstand Nächste Schritte:
| Hort | • Hortneubau dringend notwendig, jedoch kein Standort vorhanden; • Bisherige Anmietversuche und Standortprüfungen waren erfolglos; • Hausmeisterwohnung steht nicht zur Verfügung; aktuelle Nutzung durch GS-Klassen • noch offen: 2 – 3 Gruppen |  |  |  | Vorprüfung | Aktueller Verfahrensstand: Aktuell Prüfungen für eine gemeinsame Lösung mit GS Paniersplatz; Alternativstandorte werden z.Z. gesucht Nächste Schritte: Weitere Projektierung in Abstimmung mit der Schulentwicklungsplanung |  | Aktueller Verfahrensstand: kein neuer Sachstand |  | Aktueller Verfahrensstand: kein neuer Sachstand
GSS 30: GS Kettelerschule (Neue A-Maßnahme 2015) | Schule | Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 3 zügige Grundschule Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe Mittagsbetreuung | Schulischer Erweiterungsbau zur Abdeckung der Fachunterrichts- und Mittagsbetreuungsbedarfe | BIC- Phase 0 |  | BIC-Phase 3 | Aktueller Verfahrensstand: An der Kettelerschule ist ein Kinderhort mit 3 Gruppen geplant. In der Referentenrunde wurde entschieden, mit dem Hortneubau auch die schulischen Bedarfe zu decken, so dass das Raumprogramm um 4 AUR und 2 Mittagsbetreuungsräume erweitert wurde. Ein entsprechender Verwaltungsantrag zu den Etatberatungen 2015 soll gestellt werden. Nächste Schritte: Konkretisierung der Planungen | BIC-Phase 3 | Aktueller Verfahrensstand: Die Planungen wurden konkretisiert. Der Antrag auf schulaufsichtliche Genehmigung wurde am 29.02.2016 gestellt. Nächste Schritte: Baubeginn Herbst 2016 | BIC-Phase 6 | Erledigte A-Maßnahme; Inbetriebnahme Herbst 2017
| Hort | • Neubau eines 3-gruppigen Hortes auf dem Schulgelände, Fertigstellung in Modulbauweise zum Schuljahr 2017/2018 • Zwischenlösung über Hortgruppe im Schulgebaüde wird derzeit geprüft |  |  |  | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2015 Schritte: Entwurfsplanung in Arbeit | BIC-Phase 3 | Aktueller Verfahrensstand: Ausführungsplanung Nächste Schritte: Baubeginn September 2016 geplant | BIC-Phase 6 | Erledigte A-Maßnahme; Inbetriebnahme Herbst 2017
GSS 31: Martin-Luther-King-Schule | Schule | Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 3 zügige Grundschule Der schulische Raumbedarf soll über die freiwerdenden Horträume im Bestandsgebäude gedeckt werden. | Der schulische Raumbedarf soll über die freiwerdenden Horträume im Bestands-gebäude gedeckt werden. |  |  |  | Aktueller Verfahrensstand: Derzeit keine BIC-Anmeldung Sanierung der Räumlichkeiten evtl. Teil der J-Maßnahme |  | Aktueller Verfahrensstand: kein neuer Sachstand Nächste Schritte: |  | Aktueller Verfahrensstand: kein neuer Sachstand Nächste Schritte:
| Hort | • Hort (freier Träger in angemieteten Schulräumen) soll langfristig am Standort erhalten bleiben („Kurze Beine/kurze Wege“) ; Zielkonflikt mit Hort im Schulgebäude, da diese Räume zur Deckung des Schülerwachstums benötigt werden. • Wachsender Bedarf Kornburg durch Neubauentwicklung erfordert mittelfristig zweiten Hortstandort: Vorbehaltsfläche Kita (Krippe, Kiga und Hort) im neuen Baugebiet ist angemeldet. |  |  |  | BIC-Phase 0 | Aktueller Verfahrensstand/Nächste Schritte: BIC- Anmeldung Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe | BIC-Phase 0 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Anmeldung im September 2015 Nächste Schritte: BIC-Freigabe | BIC-Phase 0 | Aktueller Verfahrensstand: BIC-Anmeldung im September 2016 für Kornburg-Nord, Am Bruckweg Nächste Schritte: BIC-Freigabe
GSS 32: Maiacher Grundschule | Schule | Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 3 zügige Grundschule Ersatzneubau 3 zügige Grundschule mit Betreuung in Form von OGTS-Kombi für 150 Kinder. | Neubau einer dreizügigen Grundschule | BIC- Phase 0 | BIC-Anmeldung Oktober 2015 | BIC-Phase 0 | Aktueller Verfahrensstand: BIC-Anmeldung Oktober 2015 Nächste Schritte: BIC-Freigabe und Erteilung Planungsauftrag | BIC-Phase 1 | Aktueller Verfahrensstand: BIC-Freigabe 01.12.2015 (Abriss und Neubau einer 3-zügigen Grundschule) Nächste Schritte: Erteilung Planungsauftrag und Konkretisierung der Planungen | BIC-Phase 1 | Aktueller Verfahrensstand: Konkretisierung der Planungen (abgestimmtes Raumprogramm für OGTS-Kombi-Modell zwischen J und Schule) Nächste Schritte: Ausschreibung Berater
GSS 33: Schule Laufamholz | Hort | Aktuelle Versorgung: 42,9 % durch Fertigstellung Umbau Hort Laufamholzstraße mit 100 Plätzen im Schuljahr 2016, Vorläuferbetrieb im Schulgebäude startete im September 2015 mit 25 Plätzen. Mit der aktuellen MiB (127 Plätze) werden am Standort 84,1 % der Grundschulkinder versorgt. Damit sind die Ausbauziele erreicht und die A-Maßnahme wird in die D-Kategorie zurückgestuft. |  |  |  |  | Aktueller Verfahrensstand: Zurückstufung im Masterplan von A-Maßnahme zur D-Maßnahmen (=kein weiterer Handlungsbedarf) |  | Aktueller Verfahrensstand: Im Anmietobjekt haben die Abrissarbeiten begonnen Nächste Schritte: geplante Inbetriebnahme Ende 2016 |  | Aktueller Verfahrensstand: Inbetriebnahme Ende 2016
GSS 34: Friedrich Hegel-Schule | Schule | Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 5 zügige Grundschule + 4 Außenklassen FÖZ Merianschule Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe Mittagsbetreuung | Schulischer Erweiterungsbau | BIC- Phase 2 | Baumassenstudie durch WGB-K liegt vor. | BIC-Phase 3 | Aktueller Verfahrensstand: 1. BA: konkrete Planungen für einen Teil der schulischen Raumbedarfe und Nutzung als Interim für Mittagsbetreuung 2. BA: restlicher Teil schulische Erweiterung und Mittagsbetreuungsräume Nächste Schritte: FAG-Antragstellung zum Oktober 2015 | BIC-Phase 3 | Aktueller Verfahrensstand: FAG-Antrag wurde im Oktober 2015 gestellt. Antrag auf schulaufsichtliche Genehmigung für den ersten Bauabschnitt wurde am 28.01.2016 gestellt. Antrag auf Baugenehmigung wurde für den ersten Bauabschnitt am 11.12.2015 gestellt. Nächste Schritte: bauliche Ausführungsplanungen Baubeginn Schuljahr 2016/2017 | BIC-Phase 6 | Aktueller Verfahrensstand: Projekt Freeze am 31.05.2016 Baugenehmigung am 10.8.2016 für 1.BA schulaufsichtliche Genehmigung 22.02.2017 Nächste Schritte: Bauausführung und Planung 2. Bauabschnitt
| Hort | Planung zur Versorgung ohne Merianschule: Ersatzneubau und Erweiterung auf dem Schulgelände (10 Gruppen) in zwei Bauabschnitten: 1. 6-gruppiger Hort , 2. Bauabschnitt: 4-gruppiger Hort | Ersatzneubau Hort (10 Gruppen) | BIC- Phase 4 | 1.Bauabschnitt für 6-grp Hort; MIP-Ansatz fortschreiben | BIC-Phase 3 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2010 Nächste Schritte: Planung | BIC- Phase 3 | Aktueller Verfahrensstand: siehe Schule Nächste Schritte: 2. Bauabschnitt | BIC-Phase 6 | Aktueller Verfahrensstand: Projekt Freeze am 31.05.2016 Baugenehmigung am 10.8.2016 für 1.BA Zuwendungsbescheid am 20.12.2016 Nächste Schritte: 2. Bauabschnitt
GSS 39: GS Paniersplatz |  |  | Siehe Insel Schütt Standortsuche zur gemeinsamen Lösung mit GS Insel Schütt | BIC- Phase 0
| Schule | Siehe Insel Schütt: Standortsuche zur gemeinsamen Lösung mit GS Insel Schütt | Siehe Insel Schütt Standortsuche zur gemeinsamen Lösung mit GS Insel Schütt |  | Abstimmung mit 3.BM zur Gesamt-A-Maßnahme Insel Schütt/Paniersplatz/ Bartholomäus an der Grundschule Bartholomäusstr. |  | Aktueller Verfahrensstand: Derzeit aufgrund fehlender Erweiterungsmöglichkeit auf Schulgrundstück keine BIC-Anmeldung geplant. |  | Aktueller Verfahrensstand: kein neuer Sachstand |  | Aktueller Verfahrensstand: kein neuer Sachstand
| Hort | Mengengerüst/Gesamtlösung prüfen im Zusammenhang mit Umverteilung des Schülerzuwachses auf Bartholomäus-Schule (zusätzlich 4 Klassen) und Schulentwicklung am Standort Paniersplatz (zusätzlich 2-4 Klassen) | Standortsuche zur gemeinsamen Lösung mit GS Insel Schütt |  |  | Vorprüfung | Aktueller Verfahrensstand: Aktuell Prüfungen für eine gemeinsame Lösung mit GS Paniersplatz; Alternativstandorte werden z.Z. gesucht Nächste Schritte: Weitere Projektierung in Abstimmung mit der Schulentwicklungsplanung |  | Aktueller Verfahrensstand: kein neuer Sachstand |  | Aktueller Verfahrensstand: kein neuer Sachstand
GSS 41: Helene-von-Forster-Schule | Schule | Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 4 zügige Grundschule Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe Mittagsbetreuung (Erweiterungsbau auf Schulvorbehaltsfläche) | Erweiterungsbau auf der Schulvorbehaltsfläche | BIC-Phase 1 | Baumassenstudie wird abgeglichen mit aktuellem Raumrahmenprogramm der Schule | BIC-Phase 1 | Aktueller Verfahrensstand: BIC-Freigabe 2014 Nächste Schritte: Ggf. Stellung eines Planungsauftrags in Abhängigkeit von der neuen BIC-Priorisierung | BIC-Phase 1 | Aktueller Verfahrensstand: Maßnahme nach geschäftsbereichsinterner Priorisierung im Dezember 2015 auf Platz 18. Kein neuer Sachstand Nächste Schritte: Ggf. Stellung eines Planungsauftrags in Abhängigkeit der neuen BIC-Priorisierung |  | Aktueller Verfahrensstand: Der Klassenanstieg an der Helene-von.Forster GS soll über den Neubau in Eibach gedeckt werden. Deshalb erfolgt keine scchulische Baumaßnahme am Standort; -> Herabstufung von A-Kategorie auf D-Kategorie. Nächste Schritte: Schulneubau Eibach
| Hort | Neubau Haus für Kinder mit 3 Hortgruppen am Standort Krakauer Straße; der Grundstücksankauf durch dabei durch einen privaten Investor ist erfolgt. Finanzierung über MIP-Pauschale: Zuschüsse für den Bau und die Generalsanierung von Kindertageseinrichtungen freigemeinnütziger Träger; Realisierung 2016/2017 | Hortneubau (3 Gruppen) Baumassenstudie durch WBG-K für das Schulgrundstück liegt vor | BIC- Phase 2 | Gemeinsame Maßnahme zur Schul- und Horterweiterung auf dem Schulgelände ggf. Grundstücksankauf Krakauer Straße (Eigentum der Kath. Kirchenstiftung) durch privaten Investor |  | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2013 für Krakauer Str. jetzt Helene- von- Forster-Schule Nächsten Schritte: In Verbindung mit dem Schulneubau müssen weiter Hortbedarfe geschaffen werden, Federführung und Anmeldung liegt beim 3.BM, Machbarkeitsstudie liegt vor | BIC-Phase 1 |  |  | Aktueller Verfahrensstand: Da am Standortort kein schulischer Erweiterungsbau geplant wird, ist der Hortbedarf gedeckt.
GSS 42: Reutersbrunnenschule | Schule | Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 4 zügige Grundschule Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe Mittagsbetreuung (bauliche und energetische Ertüchtigung des Schulgebäudes) | Bauliche und energetische Ertüchtigung des Schulgebäudes, Behebung von Raumdefiziten der Mittagsbetreuung | BIC-Phase 1 | Standortanalyse | BIC-Phase 1 | Aktueller Verfahrensstand: BIC-Freigabe 2014 Nächste Schritte: ggf. Stellung eines Planungsauftrags in Abhängigkeit von der neuen BIC-Priorisierung | BIC-Phase 1 | Aktueller Verfahrensstand: Maßnahme nach geschäftsbereichsinterner Priorisierung im Dezember 2015 auf Platz 13. Kein neuer Sachstand Nächste Schritte: Ggf. Stellung eines Planungsauftrags in Abhängigkeit der neuen BIC-Priorisierung | BIC-Phase 1 | Aktueller Verfahrensstand: Maßnahme nach geschäftsbereichsinterner Priorisierung im Dezember 2016 auf Platz 13. Nächste Schritte: lt. BIC-Sachstandsbericht 2016 ist der Planungsbeginn für 2019 vorgesehen.
GSS 7: Scharrerschule | Schule | Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 5 zügige Grundschule (davon 1 Zug geb. GT) 19 Klassen Mittelschule (inkl. M7-M10, 2 Züge geb. GT, 3 Gruppen offener GT) Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe Mittagsbetreuung und Umbau im Bestand | Behebung eklatanter schulischer Raumdefizite und Ausbau des Ganztagsschulangebots (Machbarkeitsstudie durch H liegt vor) | BIC- Phase 1 | Architektenwettbewerb zur Umsetzung des Raumprogramms (Ganztagsschule + Hort) | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC-Freigabe Mai 2011 Nächste Schritte: Detailplanung mit Variantenfestlegung | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Kein neuer Sachstand Nächste Schritte: Detailplanung mit Variantenfestlegung | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Raumangebot reicht nicht aus, Schulerweiterung um 8 Klassen nötig (aktuelles Raumdefizit von 4 Klassen + 4 Klassen Mehrbedarf Neubaugebiet Auto-Krauss) Nächste Schritte: lt. BIC-Sachstandsbericht 2016 ist der Planungsbeginn für 2020 vorgesehen. Betreuungsstruktur am Standort muss unter Berücksichtigung der veränderten Rahmenbedingungen der Schulbauförderung und der fortgeschriebenen Mengengerüste (neue Bevölkerungs- und Schülerprognose) im Zusammenspiel von OGTS, gebundenem Ganztag, Hort neu konzipiert werden.
| Hort | • Ersatz/Erweiterungsbau für Hort Scharrerstraße im Schulgebäude (6 Gruppen) • Hort Schlossstraße soll erhalten bleiben | Gesamtbedarf 6 Hortgruppen: Unterbringung der 150 Plätze im Rahmen eines Hortneubaus am Schulgrundstück wünschenswert; wenn dies nicht möglich sein sollte: 40 Plätze im Altbau und 110 Plätze in einem Neubau |  |  | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2010 Nächsten Schritte: siehe Schule | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Die Entscheidung über das weitere Vorgehen liegt derzeit bei Ref. II/ZS. Ursprünglich standen 5 Varianten für den Neubau zur Diskussion. Über einen längeren Abstimmungsprozess mit dem Geschäftsbereich Schule wurde die Variante Neubau für einen 6-grp Hort im Erweiterungsbau und sämtliche schulische Räumlichkeiten favorisiert. Eine Altbau- Sanierung sollte die zeitliche Abfolge für den Neubau nicht verzögern oder dessen Finanzierung gefährden. Planungsbeginn der Generalsanierung im Schulgebäude ist 2020 durch H. | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand Abhängig von den weiteren Planungen zu schulischen Ganztagsangeboten können sich die Mengengerüste für Hortplätze nochmals verändern. Eine Abstimmung erfolgt zwischen J und dem Schulbereich im Zuge der oben genannten Neukonzeptionierung der Betreuungsstruktur am Schulstandort. Nächste Schitte: Im Rahmen der laufenden Behördenbeteiligung von Stpl für das Auto-Krauss-Gelände soll geprüft werden, ob die bestehenden Planungen für Krippe und Kindergarten noch um 2-4 Hortgruppen erweitert werden können.
GSS 52: Thoner Espan | Schule | Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 4 zügige Grundschule Neubau einer 4-zügigen Grundschule mit Mittagsbetreuungsräume (20% Mittagsbetreuungsquote) | Neubau Schulgebäude am Thoner Espan (4-zügig) | BIC-Phase 2 |  | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC-Freigabe Mai 2011 und Juni 2013 Nächste Schritte: Konkretisierung der Planungen. Die Durchführung eines VOF-Verfahrens wird vorbereitet. | BIC-Phase 3 | Aktueller Verfahrensstand: Konkretisierung der Planungen Beginn der Entwurfsplanungen Bauvoranfrage Nächste Schritte: Antrag auf Baugenehmigung ist für August 2016 geplant Baubeginn Schuljahr 2017/2018 | BIC-Phase 4 | Aktueller Verfahrensstand: Projekt Freeze am 26.10.2016 Baugenehmigung noch offen schulaufsichtliche Genehmigung 30.03.2017 Zuwendungsbescheid am 11.04.2017 Die derzeitige Zeit- und Umsetzungs-planung, die keine weiteren Interims-lösungen vorsieht, steht unter dem Vorbehalt eines abgeschlossenen und rechtswirksamen Baugenehmigungs-verfahrens. Nächste Schritte: Entfernen des Bestandscontainers mit 2 Hortgruppen wegen ersten Bauabschnitt
| Hort | Ersatzneubau für 4-zügige Schule mit 10 Hortgruppen (gemeinsame MIP-Nr. mit Schule); Hortneubau in zwei Bauabschnitten 6 und 4 Gruppen; Umsetzung aller 10 Hortgruppen im 1. BA geplant | Ersatzneubau für Hort (10 Gruppen); Baumassenstudie durch WBG-K liegt vor |  |  | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2013 Nächste Schritte: siehe Schule | BIC-Phase 3 | Aktueller Verfahrensstand: Neubau siehe Schule Baubeginn für 1. BA im Juli 2017 geplant Zwischenzeitliche Interimslösung: 4-grp Hort (100 PLätze) auf dem angrenzenden Nachbargrundstück (derzeit mit 50 Plätzen aus dem Grundschulsprengel belegt). Die anderen 50 Plätze werden als Interimsunterbringung für andere Maßnahmen genutzt. Aktuell sind Kinder aus dem Grunschulsprengel Laufamholz bis zur Fertigstellung des Anmietobjekts untergebracht. Nächste Schritte: Entfernen des Bestandscontainers mit 2 Hortgruppen wegen ersten Bauabschnitt | BIC-Phase 4 | Aktueller Verfahrensstand: siehe Schule Nächste Schritte: siehe Schule
+ Forchheimer Straße | Schule | Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 4-5 zügige Grundschule Neubau einer 4-5 zügigen Grundschule mit Betreuung | Neubau Grundschule Forchheimer Straße (3-zügig) | BIC-Phase 1 |  | BIC-Phase 1 | Aktueller Verfahrensstand: BIC-Freigabe 2014 Baumassenstudie durch WBG-K liegt vor Nächste Schritte: Ggf. Stellung eines Planungsauftrags in Abhängigkeit von der neuen BIC-Priorisierung | BIC-Phase 1 | Aktueller Verfahrensstand: Maßnahme nach geschäftsbereichsinterner Priorisierung im Dezember 2015 auf Platz 9. Kein neuer Sachstand Nächste Schritte: Stellung eines Planungsauftrags in Abhängigkeit der BIC-Priorisierung | BIC-Phase 1 | Aktueller Verfahrensstand: Kein neuer Sachstand
| Hort | Haus für Kinder (7 Hortgruppen bzw. Hortgruppenanzahl abhängig vom Schulgröße, 2 Krippegruppen, 2 Kindergartengruppen); (eigene MIP-Nr; früherer Start) | Neubau Haus für Kinder (7 Hortgruppen, 2 Krippengruppen, 2 Kindergartengruppen) auf dem Schulgelände; Baumassenstudie durch WBG-K liegt vor. Weiterbearbeitung durch H. | BIC-Phase 2 | Entwurfsplanung Haus für Kinder, Standortfrage ist Abstimmung zwischen J/ 3.BM/ H erforderlich | BIC-Phase 1 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2011 Nächste Schritte: siehe Schule | BIC-Phase 1 | Aktueller Verfahrensstand: siehe Schule Direkt angrenzendes Grundstück ist bis zur Erstellung der Machbarkeitsstudie noch für den Kita- Neubau reserviert Nächste Schritte: ein Ziel wäre möglicher Planungsbeginn 2019 | BIC-Phase 1 | Aktueller Verfahrensstand: - Hort ist auf dem Schulgelände. - Südlich gegenüber vom Schulgelände die Kita auf der Fl. Nr. 555/2. - Westlich in der Parlerstr., Bebauungsplan 4641 für Wetzendorf, Kita im BIC seit 25.9.2015 angemeldet.
GSS 54: Ludwig-Uhland-Schule | Schule | Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 4 zügige Grundschule 24 Klassen Mittelschule (inkl. 4 M-Zug-Klassen, Ausbau auf 4züagig geb. GT-Schule) Schulische Raumbedarfe und Raumbedarf Mittagsbetreuung | Umbau der Kleinhallen für den Ganztagsbetrieb; Brandschutzsanierung, ggf. Generalsanierung sowie zusätzlicher Bedarf wegen Raummangel im Bestandsbau und Einführung Ganztagskonzept | BIC-Phase 2 | Planung in Abstimmung 3. BM/WBG-K/H bzgl. Brandschutzsanierung | BIC-Phase 2 | Aktuell ist nur die Sanierung der Kleinhallen für den Ganztagsbetrieb geplant. Diese kann nach erfolgter "Pinselsanierung" im begrenzten Umfang zur Bedarfsdeckung herangezogen werden. | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Prüfung der Wirtschaftlichkeit durch WBG-K (Sanierung Kleinhallen mit 70er-Jahre-Bau oder Erhalt Kleinhallen, Abriss 70er-Jahre Bau und Erweiterungsneubau für fehlende Flächen) Nächste Schritte: Konkretisierung der Planungen | BIC-Phase 3 | Aktueller Verfahrensstand: Projekt Freeze am 04.04.2017 Antrag auf schulaufsichtliche Genehmigung 15.12.2016 Baugenehmigung noch offen FAG-Bescheid noch offen Nächste Schritte: Ausschreibung der Gewerke durch WBG-K
| Hort | • Starker Sanierungsbedarf des Bodens in der Kindertageseinrichtung Grünewaldstr. 18a (80 Plätze) zwingend erforderlich • Generalsanierung der Grünewaldstr. 18 a + Neubau (Erweiterung Hort: von 3 auf 6 Hortgruppen); Kindergarten: von 2 auf 5; Krippe: 3 Gruppen) | Generalsanierung Kita Grünewaldstr.18a-c | BIC-Phase 2 | Planung zwischen J und WBG-K | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2012 Nächste Schritte: Projektkonkretisierung | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Machbarkeitsstudie von WbgK liegt vor Nächste Schritte: Planung | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Bauvoranfrage von wbgK an Stpl
GSS 56: Friedrich-Wanderer-Schule | Schule | Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 4 zügige Grundschule Perspektivisch 4-zügig, wenn 3-zügiger Schulneubau im Nürnberger Westen Kurzfristige Interimslösung am Standort Friedrich-Wanderer-Schule: Aufstockung auf 7 Züge über Interimscontainer (bis Neubau GS im Nürnberger Westen) | Erweiterungsbau zur Deckung des Raumbedarfs für eine 5-zügige Grundschule Ggf. weiterer schulischer Raumbedarf (abhängig von Bevölkerungszuwachs auf dem Quelle-Areal) | BIC-Phase 1 | Fortschreibung der Bevölkerungsprognose | BIC-Phase 1 | Aktueller Verfahrensstand: BIC-Freigabe 2014 Nächste Schritte: Ggf. Stellung eines Planungsauftrags in Abhängigkeit von der neuen BIC-Priorisierung Planungen in Abhängigkeit der Weiterentwicklung Quelle-Areal | BIC-Phase 1 | Aktueller Verfahrensstand: Maßnahme nach geschäftsbereichsinterner Priorisierung im Dezember 2015 auf Platz 10. Kein neuer Sachstand Nächste Schritte: Stellung eines Planungsauftrags in Abhängigkeit von der neuen BIC-Priorisierung Planungen in Abhängigkeit der Weiterentwicklung Quelle-Areal | BIC-Phase 1 | Aktueller Verfahrensstand: Maßnahme nach geschäftsbereichsinterner Priorisierung im Dezember 2015 auf Platz 10. Kein neuer Sachstand Nächste Schritte: Stellung eines Planungsauftrags in Abhängigkeit von der neuen BIC-Priorisierung Planungen in Abhängigkeit der Weiterentwicklung Quelle-Areal
| Hort | Prüfung schulnahes Grundstück für Ersatzneubau Hort (6 Gruppen), d.h. Ersatz für 3 Gruppen Container + Unterbringung der bisherigen 3 Gruppen aus dem Schulgebäude. | Hortersatzneubau (6 Gruppen) Schnelle Zwischenlösung für Ober- geschoss Container bis Baufertigstellung (2 Gruppen) notwendig | BIC- Phase 1 | Anmeldung für 6-grp. Hortneubau ( 3 Gruppen Ersatzcontainer und Unterbringung von 3 Gruppen aus dem Schulgebäude) | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2014 Nächste Schritte: Projektkonkretisierung | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Planungsauftrag am 20.01.2015 erteilt Nächste Schritte: Planungsbeginn 2018 durch H | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Planungsauftrag am 20.01.2015 für 6-grp. Hortneubau erteilt, Sachstand unverändert. Nächste Schritte: Kurzfristige Erstellung eines Interimscontainers mit 6 AUR und 3-4 grp Hort, anschließend Neubau geplant.
GSS 60: GS Zugspitzstraße (Neue A-Maßnahme 2015 im Schulbereich) | Schule | Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 3 zügige Grundschule Neubau einer 3-zügigen Grundschule in zwei Bauabschnitten | Durch den Großbrand wurden die beiden Turnhallen, die dazwischenliegende Aula, der EDV-Raum, der Werkraum und die zum Haupthaus führenden Gänge zerstört. In einem ersten Bauabschnitt sollen die nun fehlenden Flächen ersetzt werden und bei einem späteren zweiten Bauabschnitt ein Neubau des sanierungsbedürftigen Bestandschulhauseses erfolgen. | BIC-Phase 0 |  | BIC-Phase 0 | Aktueller Verfahrensstand: Für das Schulgelände der GS Zugspitzstraße 123 wird seitens der wbg-k eine Baumassenstudie erstellt. In diesem Zusammenhang muss sowohl der in Folge des Brandschadens angedachte 1.BA mit Mehrzweckraum, Musiksaal, JAS-Büro, Pausenhalle (400 qm) zzgl. einer 2-fach Sporthalle als auch ein möglicher Schulhausneubau (2. BA, 1689 qm) und paralleler Betrieb des bisherigen Bestandsgebäudes Berücksichtigung finden. Nächste Schritte: Ggf. Stellung eines Planungsauftrags in Abhängigkeit von der neuen BIC-Priorisierung | BIC-Phase 4 | Aktueller Verfahrensstand: BIC-Freigabe 01.12.2015 (Ersatzneubau) Nächste Schritte: Konkretisierung der Planungen | BIC-Phase 5 | Aktueller Verfahrensstand: Projektfreeze war am 24.01.2017 Nächste Schritte: Bauvorbereitung Ausschreibung der Gewerke
| Hort | • Ersatzneubau Kiho Karl-Schönleben-Straße (bisher 2, zukünftig 8 Gruppen) im Rahmen des geplanten Schulneubaus Dep. Karl-Schönleben-Str. am Standort Bertold-Brecht-Straße. • Weitere Planung: Hort Zugspitzstraße (bisher 40 Plätze) wird in das Schulgebäude umgesetzt und entsprechend der Schulgröße aufgestockt (2-4 Gruppen); | Hortersatzneubau (8 Gruppen) im Rahmen des geplanten Schulneubaus Dep. Karl-Schönleben-Str. am Standort Bertolt-Brecht-Straße | BIC-Phase 2 | Entwurfsplanung nach Fertigstellung Bertolt-Brecht-Straße | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2011 Nächste Schritte: siehe Schule | BIC-Phase 1 | Aktueller Verfahrensstand: Planungsauftrag für Regelhort am 20.10.2011 erstellt Nächste Schritte: Anpassung des Mengengerüsts erforderlich |  | Aktueller Verfahrensstand: Ersatzneubau Kiho Karl-Schönleben-Str. am Standort Bertold-Brecht-Straße geht im Herbst 2017 in Betrieb. Aktueller Verfahrensstand: Hort Zugspitzstr. Baumassenstudie bei der wbg k liegt vor.
GSS 63: Holzgartenschule | Hort | Planung: Abriss des Bestandsgebäudes und Neu- und Erweiterungsbau Kinderhort in der Forsthofstraße (5 Gruppen); | Hortneu- und Erweiterungsbau Forsthofstraße (4 Gruppen) | BIC- Phase 4 | Fortführung der Planungen erst nach Auszug Hausmeister im Juli 2016 möglich | BIC- Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2010 Nächste Schritte: Projektkonkretisierung | BIC- Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Bauantrag soll im Mai 2016 gestellt werden, Bau-und Vergabeausschuss für den 12.7.2016; Fertigstellung geplant für Schuljahr 2019/2020 Nächste Schritte: Baugenehmigung | BIC-Phase 5 | Aktueller Verfahrensstand: Bau hat begonnen. Baugenehmigung am 19.10.2016 Nächste Schritte: Baufertigstellung Herbst 2019
GSS 48: Dr.-Theo-Schöller-Schule (Neue A-Maßnahme 2015) | Hort | Bedarfsdeckung über dauerhafte Anmietungen (Dorfäckerstr.) möglich; Alternative: neue Standortsuche für weitere Anmietung oder Baumaßnahme (2 Gruppen) |  |  |  | Bisher nicht im BIC- Verfahren | Aktueller Verfahrensstand: Prüfung Verlängerung bzw. dauerhafte Anmietung der Dorfäckerstraße (50 Plätze) und Standortsuche für weitere Anmierung oder Neubau Nächste Schritte: Abhängig vom Prüfergebnis | Bisher nicht im BIC- Verfahren | Aktueller Verfahrensstand: Sachstand unverändert Nächste Schritte: | Bisher nicht im BIC- Verfahren | Aktueller Verfahrensstand: Anmieterweiterung auf 75 Plätze bis August 2019 liegt vor, Anmietverlängerung derzeit auf Prüfstand, da das dazugehörige Außengelände (städtisches Eigentum) evtl. nicht dauerhaft genutzt werden kann. Aufgrund der Reduzierung der Klassenzahlen am Schulstandort ist die Anmeldung einer weiteren Baumaßnahme (Bielefelder Straße) nicht mehr erforderlich.
GSS 18: Altenfurt (Neue A-Maßnahme 2015) | Hort | • Neubau eines 4-gruppigen Hortes auf dem Schulgelände , Fertigstellung in Modulbauweise zum Schuljahr 2017/2018 • Aktuelle Fehlbedarfe (laufendes und kommendes Schuljahr) können durch eine kurzfristige Einrichtung einer Hortgruppe (25 Plätze) im Schulgebäude bis zur Fertigstellung des Hortneubaus auf dem Schulgelände abfedert werden. |  |  |  | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2015 Nächste Schritte: Entwurfsplanung in Arbeit | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Ausführungsplanung,Baugenehmigung erhalten, Nächste Schritte: Juni/Juli Rückbau des Hallenbades, Baubeginn September 2016 geplant | BIC-Phase 6 | Erledigte A-Maßnahme; Inbetriebnahme Herbst 2017
GSS 36: Friedrich-Staedler-Schule (Neue A-Maßnahme 2015) | Hort | • Neubau eines 4-gruppigen Hortes auf dem Schulgelände, Fertigstellung in Modulbauweise zum Schuljahr 2017/2018 • Zwischenlösung für das Schuljahr 2016/2017: Container, Zentralhort Am Thoner Espan (25 Plätze) • Zunächst weiterhin Nutzung der Kronacher Str. 5 für GS Friedrich-Staedler und ggf. perspektivisch Weiternutzung ab 2017/18 zur Deckung der Bedarfe an der GS Großgründlach (Transfer notwendig) bis zum Jahr 2026. |  |  |  | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2015 Nächste Schritte: Entwurfsplanung in Arbeit | BIC-Phase 3 | Aktueller Verfahrensstand: Ausführungsplanung,Baugenehmigung erhalten, Nächste Schritte: Baubeginn September 2016 geplant | BIC-Phase 6 | Erledigte A-Maßnahme; Inbetriebnahme Herbst 2017
GSS 41: Regenbogenschule (Neue A-Maßnahme 2015) | Hort | Hoher Handlungsdruck zur Deckung des Fehlbedarf an 2-3 Hortgruppen, da bisherige Suche nach Standorten zur Anmietung bzw. Neubau im Grundschulsprengel erfolglos blieben |  |  |  | Bisher nicht im BIC- Verfahren | Aktueller Verfahrensstand: Aktuelle Suche nach Lösungsmöglichkeiten für Anmierung oder Hortneubau mit 2-3 Gruppen Nächste Schritte: Abhängig vom Prüfergebnis | Bisher nicht im BIC- Verfahren | Aktueller Verfahrensstand: Nächste Schritte: | BIC-Phase 0 | Aktueller Verfahrensstand: BIC-Anmeldung im September 2016 Bauplatz auf Schulgrundstück ist in Abstimmung mit SchA definiert. Nächste Schritte: BIC-Freigabe
GSS 20: Birkenwaldschule (Neue A-Maßnahme 2015) | Hort | • Ersatz- und Erweiterungsbau (wg. befristeter Containerlösung) dringend notwendig • Derzeit zusätzliche Versorgung über Zentralhort Weiltinger Straße (Container), Baugenehmigung für die Verlängerung ab 16.09.2015 ist beantragt • Fehlbedarf wird durch Ü-Klassen nochmals erhöht; |  |  |  | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2012 Nächste Schritte: Projektkonkretisierung | BIC-Phase 0 | Aktueller Verfahrensstand: Baugenehmigung des Zentralhorts im Container kann nicht verlängert werden. Nächste Schritte: Umsetzung des Containers Am Thoner Espan als Zentralhort in die Weiltinger Straße. | BIC-Phase 3 | Aktueller Verfahrensstand: Entwurfsplanung für Ersatz- und Hortneubau; Derzeit zusätzliche Versorgung über Zentralhort Weiltinger Straße (Container), Baugenehmigung für die Verlängerung ab 16.09.2015 ist bis Baubeginn des Hortersatz- und Erweiterungsbaus beantragt; Interimslösung bis zur Inbetriebnahme des neuen Hortes erfolgt über den Hort in der Christian-Hessel-Str. Nächste Schritte: Projekt Freeze
GSS 14: Grundschule Eibach (Neue A-Maßnahme 2015) | Schule | Raumbedarfe Bemessungsgrundlage: 5 zügige Grundschule 14 Klassen im Stammschulhaus und 6 Klassen an der Dependance Hopfengartenweg Schulische Raumbedarfe und Raumbedarfe Mittagsbetreuung für den Standort Fürreuthweg | [5 empty] | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC-Freigabe 2014 Konkretisierung der Maßnahme Nächste Schritte: | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: pädagogische Konzeption wurde entwickelt. Baumassenstudie durchgeführt Nächste Schritte: weitere Planungablauf wird derzeit geklärt.
| Hort | Planung Neubau Hort am Standort Fürreuthweg für Schulstandort Fürreuthweg mit 6 Hortgruppen (150 Plätze) |  |  |  | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: BIC- Freigabe 2013 ursprünglich Donauwörther Str. jetzt Fürreuthweg gemeinsam mit Schule Nächste Schritte: Baumassenstudie liegt vor | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Abstimmung der Baumassenstudie läuft 3 gruppiger Zentralhort in Containerbauweise wurde im Herbst 2015 in der Ahornstraße in Betrieb genommen | BIC-Phase 2 | Aktueller Verfahrensstand: Planungsauftrag vom 20.1.2015 Baumassenstudie. Nächste Schritte: Planungskapazitäten bei H einplanen und sicherstellen.