## Tabelle2 (hidden)
Nr. | Gebäudeteile | Baujahr | Erläuterung Baumaßnahme | Bemerkungen | Ausführung geplant | Bearbeitungsstand | Kosten
A | Haupttribüne
1 | Galerie: Unterspannung | 2005-06 | Sanierung der Korrosions- und Brandschutzbeschichtung der unterspannten Galeriekonstruktion | Ursache der Schäden: zu geringe Schichtdicke sowie Schäden durch Chloridbeaufschlagung | 15.08.2016 bis 28.10.2016 | Planung abgeschlossen, Angebotsfrist läuft | 230000
2 | Galerie: Flächentragwerk, Konstruktion | 2005-06 | Rückbau und Erneuerung des Gussasphalts; Betonsanierung wegen Chloridbeaufschlagung aufgrund fehlender Abdichtung; Erneuerung des Aufbaus; Ausbildung fachgerechter Randanschlüsse | Rechtsstreit mit WM-Umbau-Architekten wird vorauss. 2016 mit einem Vergleich abgeschlossen | k. A. | jährliche Inspektion | 723000
3 | Dacheindeckung | 1990 | Erneuerung der Polycarbonatdeckung / Makrolon | jährliches Monitoring durch ISP: letztjährige Dachinspektion stellt Handlungsbedarf fest | in den nächsten 5 Jahren | jährliche Inspektion | 250000
B | Südwest Tribüne
C | Nordwest Tribüne
1 | Turnhalle/Umkleiden Nordwestbereich | 1990 / 2005 | Anpassung Lüftungsanlage Turnhalle / Nordwest-Tribüne | nach BOB- und TÜV Mängelliste | 2016 | in Ausführung | 150000
D | Stadion Tribüne
1 | Entwässerung Makrolondach: Kastenrinne | 1990 | Gesamtaustausch des Dachentwässerungssystems | Im Bereich der Kurven und Gegengerade | 2016 / 2017 | in Planung | 500.000 - 700.000 €
E | Tribünen und Dachtragwerk
1 | Standsicherheit VDI 6200 - Statik | 1926-heute | Überprüfung der Bauwerksteile hinsichtlich statischer Ansprüche; Erstellung eines Bauwerksbuches | Vorbereitung zur Ausschreibung der Fachingenieursleistungen | 2016 / 2017 | Grundlagenermittlung abgeschlossen | k. A.
F | Tribünenbestuhlung
G | Stadion Infield
H | Funktionsgebäude
I | Technik Süd/Lager
J | Funktionsgebäude 2 (Fanhall + Technik Nord)
1 | Flachdach | 2005 | Rückbau und Gesamtsanierung des Dachaufbaus; derzeit jährliche Reparaturen bei Einregen-Ereignissen | Totalschaden lt. Gutachten SV Selinger aus 2014 | derzeit keine Sanierung geplant | o. A. | 300000
K | Funktionsstraße Kioske
L | Funktionsstraße Toilette
M | Toiletten Gegengrade und Süd
N | Eingang Haupttribüne mit Kassentrakt
O | Eingang Nord und Süd mit Kassentrakt
P | Eingang Nordwest/Gegengrade mit Infrastruktur
Q | Großtechnische Anlage
1 | Blitzschutzanlage | 1990 / 2005 | Anpassung des inneren und äußeren Blitzschutzes (noch keine konkreten Sanierungsmaßnahmen verifiziert) | Grundlagenermittlung mit SV Hofbauer, Erarbeitung eines Leistungsumfangs zur Sanierung | 2016 / 2017 | Planungsphase | o. A.
2 | BMA, Rauchmelder | 2005 | Austausch von 411 Rauchmeldern und Festsellanlage mit 24 Meldern; Zentralentausch der BMA | Betriebsdauer neue Melder: 5-10 Jahre | 2016 | Vergabeverfahren läuft | 100000
R | Außenanlagen
1 | Außenbereich Gästeeingang | 2005 | Erweiterung der Vereinzelungsanlage zur Hans-Kalb-Straße als zusätzliche Vorkontrolle | keine Auflage, sondern Optimierung der Sicherheitskräfte | 2016 | Planungsphase | 50000
S | Infrastruktur: anstehende Maßnahmen

## Bauteil Matrix für WA 20171013
Stadion Nürnberg - Aufwand für Instandhaltung, Sanierung, Bauunterhaltung
Nummer |  | Errichtung | Bearbeitet | Sanierung in 5- Jahres-Blöcken | Bewertung |  |  |  |  | Bemerkungen | Dringlichkeit | Quelle | kurzfristiger Finanzbedarf | mittelfristiger Finanzbedarf | langfristiger Finanzbedarf | mittel- u. langfristiger Bedarf | adhoc-Finanzierung
[5 empty] | Standsicherheit | Verkehrssicherheit | Dauerhaftigkeit | Zustand Zusammenfassung | Funktionalität |  |  |  | bis 2015 | 2015-2020 | 2020-2025 | 2015-2025 | Damokles | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | Kontrolle
A | Haupttribüne
1 | Außenwände (Fassade) | 1926-28 | 2004-05 | bis 2027 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 3 | Mittelfristige Energetische Sanierung erforderlich | mittel | - | 0.5 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | [6 empty] | 600000 | [14 empty] | #REF!
2 | Tribünen (STB-Fertigteile) | 1988-90 | - | bis 2022+2037 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | Sanierung Fertigteilfugen, alle 15 Jahre, 0,5 m Fuge/qm | hoch | IFS |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 15 |  |  | 57000 | [14 empty] | 57000 |  |  | #REF!
3 | Dachtragwerk (Sekundärkonstruktion) | 1990 | - | bis2022+2037 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | Korrosionsschutz sanierungsbedürftig, grundlegend kurzfristig, langfristige Instandhaltung alle 15 Jahre | 2025 | IFS | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  |  |  | 500000 | [14 empty] | 100000 |  |  | #REF!
4a | Dacheindeckung PC | 1990 | - | bis2022 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | Lebensdauer erreicht, Hagelschaden | u. U. kurzfristig | IFS | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | 400000 | [18 empty] | #REF!
4b | Dacheindeckung TP | 1990 |  | bis 2037 | [5 empty] | Lebensdauer 40 Jahre, langfrstiger Austausch, Demontage PV Anlage |  | IFS | [23 empty] | 230000 |  | #REF!
5 | Innenausbau Erdgeschoß | 88-90/04-05 | - | bis 2022+2037 | 2 | 3.5 | 2 | 3.5 | 2 | mittel- langfristige Renovierung | 2015 | Stadt/IFS | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | [5 empty] | 50000 | [14 empty] | 100000 | #REF!
6 | Optische Sanierung | 2004-05 | - | bis 2022+2037 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | Fassade und Innenbereiche | 2020 |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  |  | 50000 | [13 empty] | 35000 |  |  |  |  | #REF!
7 | Galerie | 2004-05 | - | bis 2032 | 3 | 2 | 3.5 | 3.5 | 1.5 | erhöhter Wartungsaufwand | kurzfristig |  | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | [12 empty] | 50000 | [8 empty] | #REF!
B | Südwest-Tribüne | [36 empty] | #REF!
1 | Tribünenbauwerk (STB-Fertigteile) | 88-90/04-05 | - | bis 2022+2037 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | Sanierung Fertigteilfugen, alle 15 Jahre, 0,5 m Fuge/qm | u. U. kurzfristig |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 8 |  | 17000 | [14 empty] | 17000 |  |  |  | #REF!
2 | Sekundärtragwerk Dach | 2004-05 | - | bis 2022 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | optische Sanierung | 2025 |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [5 empty] | 25000 | [15 empty] | #REF!
4b | Dacheindeckung Trapezblech | 1990 |  | bis 2037 | [5 empty] | Lebensdauer 40 Jahre, langfristiger Austausch |  | IFS | [23 empty] | 120000 |  | #REF!
5 | Gebäude Leitwarte | 2004-05 | - | zweijährlich | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | erhöhter langfristiger Instandhaltungsaufwand | 2025 | IFS | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | 10000 |  | #REF!
6 | technische Gebäudeausstattung Leitwarte | 2004-05 | - | bis 2022+2032 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | Anpassungsdruck an aktuelle Technik (Digitalfunk, Videoüberwachung, elektromagn. Fernentr. Etc.) | 2025 | IFS/Stadt | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |  |  |  |  | 200000 | [9 empty] | 200000 | [6 empty] | #REF!
C | Nordwest-Tribüne | [36 empty] | #REF!
1 | Tribünenbauwerk (STB-Fertigteile) | 88-90/04-05 | - | bis 2022+2037 | 3 | 1.5 | 3 | 3 | 3 | Sanierung Fertigteilfugen, alle 15 Jahre, 0,5 m Fuge/qm | u. U. kurzfristig | IFS | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 9 |  | 17000 | [14 empty] | 17000 |  |  |  | #REF!
2 | Dachtragwerk (Sekundärkonstruktion) | 2004-05 | - | bis 2022 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | optische Sanierung | 2025 | IFS | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | [5 empty] | 25000 | [15 empty] | #REF!
3 | Dacheindeckung Trapezblech | 1990 |  | bis 2037 | [5 empty] | Lebensdauer 40 Jahre, langfristiger Austausch | [25 empty] | 120000 |  | #REF!
4 | Verwaltungsgebäude/Polizeiwache | 1988/90 | 2004-05 | 2022+2037 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 2 | Bedarfsanpassungen in Raumprogramm | 2025 | Stadt | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | [5 empty] | 450000 | [12 empty] | 150000 |  |  | #REF!
5 | TGA Verwaltungsgebäude/Wache | 1988/90 | 2004-05 | bis 2022 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Installationen teilweise 25 Jahre alt, Lüftung muss angepaßt werden | 2015 | Stadt | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.6 |  |  | 200000 | 200000 | 100000 | [16 empty] | #REF!
6 | Turnhalle | 1988/90 | 2004-05 | bis 2022+2027 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | Grundsanierung Bau und Technik 30 Jahren | 2020 |  |  | 0.2 | 0.5 | 0.7 |  |  |  |  | 250000 | [7 empty] | 250000 | [8 empty] | #REF!
7 | TGA Turnhalle | 1988/90 | 2004-05 | bis 2022+2027 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Substanz 25 Jahre alt, Erneuerung 20 Jahre nach letzter Sanierung | 2020 |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | 150000 |  |  |  | 200000 | [14 empty] | #REF!
8 | Optische Sanierung |  |  | bis 2022+2037 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | Fassade und Innenbereiche | 2020 |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | 25000 | [13 empty] | 15000 |  |  |  |  | #REF!
9 | Treppenaufgänge Block 2 und 4 |  |  | bis 2022 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | akuter Handlungsbedarf, statisch relevante Maßnahme, einschl.Provisorien | 2020 |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 350000 | [19 empty] | #REF!
D | Stadion-Tribünen (Resttribüne) | [36 empty] | #REF!
1 | Tribünenbauwerke (STB-Fertigteile) | 1988-90 | - | bis 2022+2032 | 2.5 | 2 | 3 | 3 | 3 | Sanierung Fertigteilfugen, alle 15 Jahre, 0,5 m Fuge/qm | u. U. kurzfristig |  | 0.1 | 0.5 | 1 | 1.5 | 35 |  | 135000 | [12 empty] | 135000 | [5 empty] | #REF!
2 | Dachtragwerk (Sekundärkonstruktion) | 1988-90 | - | bis 2022+2037 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | optische Sanierung | 2015 |  | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | [5 empty] | 25000 | [14 empty] | 25000 | #REF!
3 | Dacheindeckung Trapezblech | 1988-90 | - | bis 2037 | 3 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 2 | Lebensdauer 40 Jahre, langfristiger Austausch | kurzfristig |  | 1.5 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | [19 empty] | 759000 |  | #REF!
4 | Tribünen-Beleuchtung | 88-90/04-05 | - | bis 2027 | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | hohe Energiekosten, Umrüstung auf energiesparende Technik angedacht | 2020 |  |  | 0.5 |  | 0.5 | [8 empty] | 400000 | [12 empty] | #REF!
5 | Schwingungsdämpfer/-tilger | 1992 | - | bis 2032 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | Lebensdauer ca. 30 Jahre, Sanierung in 2022 (70 Dämpfer) | 2025 |  | 0.1 | 2 | 0.3 | 2.3 | [15 empty] | 2000000 | [5 empty] | #REF!
6 | Optische Sanierung |  |  | bis 2022+2037 | [5 empty] | Fassade und Innenbereiche | [8 empty] | 75000 | [13 empty] | 30000 |  |  |  |  | #REF!
7 | Taubenvergrämung, Grundreinigung |  |  | bis 2022 | [5 empty] | akuter Handlungsbedarf | [8 empty] | 180000 | [18 empty] | #REF!
6 | Treppenaufgänge Block 6-28 |  | - | bis 2022+2032 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | akuter Handlungsbedarf, statisch relevante Maßnahme, einschl.Provisorien | 2025 |  | 0.1 | 2 | 0.3 | 2.3 |  |  |  | 450000 | [8 empty] | 50000 | [8 empty] | #REF!
E | Dachtragwerk allgemein, Haupttragwerk | [36 empty] | #REF!
1 | Bauwerksprüfungen | 1988-90 | - | jährlich | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | Regelmäßige Bauwerksprüfungen durch Sachverständigen der Gesamtkonstruktion einschl. Beton | 2020 |  |  | 0.5 |  | 0.5 |  | 3000 | 3000 | 10000 | 3000 | 3000 | 60000 | 3000 | 3000 | 10000 | 3000 | 3000 | 60000 | 3000 | 3000 | 10000 | 3000 | 3000 | 60000 | 3000 | 3000 | #REF!
2 | Sanierung Haupttragwerk | 1988-90 | - | bis 2022 | 2 | 1.5 | 3 | 3 | 1.5 | Grundsanierung Korrosionsschutz, Handlungsbedarf | 2015 |  | 0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 900000 | 900000 | [16 empty] | #REF!
3 | Gesamtsanierung Entwässerung |  |  | bis 2022 | [5 empty] | Grundsanierung erforderlich, Handlungsbedarf | [8 empty] | 1000000 | 1000000
F | Tribünenbestuhlung | [36 empty] | #REF!
1 | Sitzschalen | 88-90/04-05 | - | bis 2032 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | UV-Schädigung setzt deutlich ein, Sitzschalen werden weich, 36.0000 Stück à 53 EUR als Klappsitze wegen langfristiger Vorteile | 2020 |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 600000 |  | 600000 |  | #REF! | [8 empty] | #REF!
2 | Kombibestuhlung Nordkurve | 2009 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | keine Maßnahmen | 2025 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | #REF!
3 | Kombibestuhlung Gästesektor | 2011 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | keine Maßnahmen | 2025 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | #REF!
4 | Klappbestuhlung Haupttribüne | 2004-05 | 2010 | bis 2027 | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | Aufpolsterung der VIP II-Kategorie Lebensdauer 15 Jahre, Austausch 2025, 600 Plätze à 70 EUR | 2025 |  | 0.05 | 0.05 | 0.2 | 0.25 | [7 empty] | 250000 | [13 empty] | #REF!
5 | VIP-Bestuhlung Haupttribüne | 2004-05 | - | bis 2027 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 1.5 | Lebensdauer 15 Jahre, dann Austausch, 800 Plätze à 150 EUR | 2020 |  |  | 0.5 | 0.5 | 1 | [8 empty] | 200000 | [12 empty] | #REF!
G | Stadion-Infield | [36 empty] | #REF!
1 | Rasenspielfeld | 2004 | 2013 |  | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | Austausch nach Veranstaltungen, Kostendeckung durch Veranstaltung | 2025 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | #REF!
2 | Rasenheizung - Heizschleifen | 1999/2004 | - | bis 2037 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | Lebensdauer ca. 30 Jahre, Austausch in 2034 | 2025 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.1 | [20 empty] | 100000 | #REF!
3 | Rasenheizung - Steuerung | 1999 | - | - | 2 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | Steuerung 2012 erneuert, Funktionalität gut und Anlage fernsteuerbar über GLT, | 2025 |  |  |  |  | 0 | [21 empty] | #REF!
4 | Rasensprinkleranlage | 2004 | - | - | 1.5 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | guter Zustand | 2020 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.1 | [21 empty] | #REF!
5 | Kunststoffbahn | 2005 | - | bis 2022 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 3 | Sanierungsbedarf für EM 2018 | bei Bedarf |  |  |  |  | 0 | 0.5 |  | 150000 | [18 empty] | #REF!
6 | Ausstattung Leichtathletik | 2005 | - | bis 2022 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | 3 | Austauschbedarf für EM 2018 | bei Bedarf |  |  |  |  | 0 | 0.2 |  | 15000 | [18 empty] | #REF!
H | Funktionsgebäude 1 (VIP, mit Brücke) | [36 empty] | #REF!
1 | Bauwerk | 2004-05 | - | bis 2037 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | Grundlegende Renovierung nach 25 Jahren | 2025 |  | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | [16 empty] | 450000 |  |  |  |  | #REF!
2 | Gebäudetechnik | 2004-05 | - | bis 2037 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | mangelhafter Sonnenschutz, Lebensdauer Technik 20 Jahren | 2025 |  | 0.05 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | [16 empty] | 600000 |  |  |  |  | #REF!
3 | Ausstattung / Möblierung | 2004-05 | - | bis 2027 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | teilweise arg ramponiert, Neugestaltung nach 20 Jahren | 2025 |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  | 100000 |  |  |  |  | 250000 | [11 empty] | #REF!
I | Technik Süd / Lager | [36 empty] | #REF!
1 | Bauwerke | 2004-05 | - | bis 2022 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | Schimmelbefall, bei Starkregen Wasser in Installationsboden, Sanierung erforderlich, Handlungsbedarf | 2025 |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  | 100000 |  |  | 200000 | [16 empty] | #REF!
2 | Gebäudetechnik | 2004-05 | - | bis 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Grundsanierung erforderlich, Handlungsbedarf | 2025 |  |  | 0.1 | 0.3 | 0.4 |  | 200000 |  |  | 200000 | [16 empty] | #REF!
J | Funktionsgebäude 2 (Fanhall + Technik Nord) | [36 empty] | #REF!
1 | Bauwerk | 2004-05 | - | bis 2027 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | Sannierung nach ca. 25 Jahren | 2025 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | [10 empty] | 150000 | [10 empty] | #REF!
2 | Gebäudetechnik | 2004-05 | - | bis 2027 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | Sanierung nach ca. 25 Jahren | 2025 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | [10 empty] | 150000 | [10 empty] | #REF!
3 | Flachdach | 2004-05 | - | bis 2022 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | Totalschaden, Handlungsbedarf zur Vermeidung von Folgeschäden | 2025 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 |  |  |  |  | 400000 | [16 empty] | #REF!
K | Funktionsstraße Kioske | [36 empty] | #REF!
1 | Bauwerk | 2004-05 | - | bis 2022 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | Generalsanierung nach 25-30 Jahren, diverse kleinere Maßnahmen kurzfristig | 2025 |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | [5 empty] | 250000 | [15 empty] | #REF!
2 | Gebäudetechnik | 2004-05 | - | bis 2022 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | Generalsanierung nach 25-30 Jahren, diverse kleinere Maßnahmen kurzfristig | 2025 |  | 0.05 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | [5 empty] | 250000 | [15 empty] | #REF!
L | Funktionsstraße Toiletten | [36 empty] | #REF!
1 | Bauwerk | 2004-05 / 12 | - | bis 2027 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | Generalsanierung nach 25-30 Jahren, diverse kleinere Maßnahmen kurzfristig | 2025 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | [6 empty] | 150000 | [14 empty] | #REF!
2 | Gebäudetechnik | 2004-05 / 12 | - | bis 2027 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | Generalsanierung nach 25-30 Jahren, diverse kleinere Maßnahmen kurzfristig | 2025 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | [6 empty] | 150000 | [14 empty] | #REF!
M | Toiletten Gegengerade und Süd (StadionBad) | [36 empty] | #REF!
1 | Bauwerk | 1963 | - | bis 2027 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | Neubau, abgängig | 2020 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | [7 empty] | 500000 | [13 empty] | #REF!
2 | Gebäudetechnik | 1963 | - | bis 2027 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | Neubau, abgängig | 2020 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | [7 empty] | 500000 | [13 empty] | #REF!
N | Eingang Haupttribüne mit Kassentrakt | [36 empty] | #REF!
1 | Bauwerk | 1926-28 | 88-90 / 04-05 | bis 2032 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | Generalsanierung nach 25-30 Jahren | 2025 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.1 | [14 empty] | 100000 | [6 empty] | #REF!
2 | Gebäudetechnik | 88-90 / 04-05 | - | bis 2032 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 2 | Generalsanierung nach 25-30 Jahren | 2025 |  |  | 0.05 | 0.05 | 0.1 | [14 empty] | 100000 | [6 empty] | #REF!
O | Eingänge Nord und Süd mit Kassentrakten | [36 empty] | #REF!
1 | Bauwerk | 1963 | - | bis 2032 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | Generalsanierung in 10-15 Jahren | 2025 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | [14 empty] | 100000 | [6 empty] | #REF!
2 | Gebäudetechnik | 1963 | - | bis 2032 | 2 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2 | Generalsanierung in 10-15 Jahren | 2025 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | [14 empty] | 100000 | [6 empty] | #REF!
P | Eingang Nordost/Gegengerade mit Infrastruktur | [36 empty] | #REF!
1 | Bauwerk | 2004-05 | - | bis 2032 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Generalsanierung nach 25-30 Jahren | 2025 |  | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | [14 empty] | 100000 | [6 empty] | #REF!
2 | Gebäudetechnik | 2004-05 | - | bis 2032 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | Generalsanierung nach 25-30 Jahren | 2025 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | [14 empty] | 100000 | [6 empty] | #REF!
Q | "Großtechnische Anlagen" | [36 empty] | #REF!
1 | Flutlichtanlage incl. Masten | 2004-05 | - | bis 2022+2032 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | derzeit ausreichend für HD, ausbaufähig vorgerüstet, Anpassung in 5 und 15 Jahren (derzeit neue UEFA Anforderung in Vorbereitung) | 2025 |  |  |  | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 500000 | [9 empty] | 250000 | [5 empty] | #REF!
2 | Notstromdiesel | 2004-05 | - | bis 2027 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Erweiterung Leistung wegen erhöhter Anforderungen Medien etc. | 2025 |  |  | 0.05 | 0.1 | 0.15 | [10 empty] | 100000 | [10 empty] | #REF!
3 | Zisternenanlage | 2004-05 | - | bis 2027+2037 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Lebensdauer Technik 30 Jahre, Erneuerung 2035 | 2025 |  |  | 0.1 | 0.2 | 0.3 | [7 empty] | 50000 | [11 empty] | 150000 |  | #REF!
4 | Zutrittskontrollanlage | 2004-05 | - | bis 2022+2032 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | Austausch DK und Anpassung Software | 2025 |  |  | 0.2 | 0.4 | 0.6 | [5 empty] | 150000 | [6 empty] | 250000 | [8 empty] | #REF!
5 | Telefonanlage | 2004-05 | - | bis 2027 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2.5 | Technische Lebensdauer 20 Jahre, Austausch und technsiche Anpassung, derzeit Analoganlage | 2015 |  | 0.3 |  |  | 0 | [10 empty] | 100000 | [10 empty] | #REF!
6 | Polizei-Videoanlage | 88-90 / 04-05 | - | bis 2022+2037 | 1.5 | 1.5 | 3 | 3 | 2 | Erweiterung Außenbereich einschl. Masten, Modernisierung nach 20 Jahren | u. U. kurzfristig |  | 0.05 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | 1 |  |  | 100000 | [15 empty] | 50000 |  | #REF!
7 | Eventbeschallungsanlage | 2004-05 | - | bis 2032 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Funktionsfähig, Austauch nach 30-35 Jahren | 2025 |  | 0.05 | 0.1 | 2 | 2.1 | [15 empty] | 1500000 | [5 empty] | #REF!
8 | Video-Walls | 2006 | - | bis 2032 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Funktionsfähig, Austausch nach 25-30 Jahren erwartet | 2020 |  |  |  | 1 | 1 | [14 empty] | 750000 | [6 empty] | #REF!
9 | Blitzschutz |  | - | bis 2022 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | akuter Handlungsbedarf | 2020 |  |  |  | 1 | 1 |  | 250000 |  | 125000 |  | 125000 | [15 empty] | #REF!
10 | Anpassung BMA |  | 2016 | bis 2032 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Teilerneuerung alle 10 Jahre | 2020 |  |  |  | 1 | 1 | [11 empty] | 150000 | [9 empty] | #REF!
11 | Entwässerung Außenanlage |  | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | kein Handlungsbedarf | 2020 |  |  |  | 1 | 1 | [21 empty] | #REF!
R | Außenanlagen | [36 empty] | #REF!
1 | versiegelte Flächen (Asphalt) | 88-90 / 04-05 | - | bis 2022+2027 | 1.5 | 2.5 | 1.5 | 2.5 | 2 | großflächige Pfützenbildung im Bereich Eingang Nordwest, diverse Sanierungsarbeiten | 2015 |  | 0.05 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | [5 empty] | 200000 |  |  |  |  | 400000 | [10 empty] | #REF!
2 | Pflaster Ebene 0 | 2004-05 | - | bis 2022+2037 | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | leiden stark unter Schwerlastverkehr. diverse Sanierungsarbeiten | 2015 |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | [5 empty] | 200000 | [13 empty] | 150000 |  | #REF!
3 | Betonpflaster unterer und oberer Tribünenumlauf | 88-90 / 04-05 | - | bis 2022 | 2.5 | 3.5 | 2.5 | 3.5 | 2 | Generalsanierung erforderlich, Aufnehmen und neu verlegen, sicherheitsrelevant | kurzfristig |  | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.1 |  |  | 150000 | [18 empty] | #REF!
4 | Grünflächen | 2004-05 | - | - | 2 | 1.5 | 2 | 2 | 1.5 | leiden unter Schwerlastverkehr, Pflegerückstand und Toilettensituation, Maßnahmen in laufender Instandhaltung | 2015 |  | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | [21 empty] | #REF!
5 | Großpflanzen |  | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.5 | leiden unter Schwerlastverkehr, Pflegerückstand, junge Bäume mit Trockenschäden, Maßnahmen in laufender Instandhaltung | 2015 |  | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | [21 empty] | #REF!
6 | Umfassungszaun | 1988-90 | teilw. 04-05 |  | 2.5 | 2 | 2.5 | 2.5 | 2 | Maßnahmen in laufender Instandhaltung | 2020 |  | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | [21 empty] | #REF!
7 | Sektorentrennungen | 2004-05 / 12 | - | - | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | Maßnahmen in laufender Instandhaltung | 2025 |  | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | [21 empty] | #REF!
8 | Freiflächen-Möblierung | 2004-05 | - | bis 2037 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2 | Lebensdauer 30 Jahre | 2025 |  | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | [18 empty] | 125000 |  |  | #REF!
9 | Wegeleitführung | 2004-05 | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.5 | wird nicht erneuert | 2015 |  | 0.05 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | [21 empty] | #REF!
10 | Parkplatz S1 | 2004-05 | - | bis 2032 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | mittel- langfristige Sanierung | 2025 |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 | [15 empty] | 150000 | [5 empty] | #REF!
11 | Veränderung Gästeeingang |  | - | bis 2022 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Erweiterung Vereinzelung, Vorkontrolle, akuter Handlungsbedarf | 2025 |  | 0 | 0.05 | 0.1 | 0.15 |  | 30000 | [19 empty] | #REF!
S | Infrastruktur: anstehende Maßnahmen | [36 empty] | #REF!
1 | Sektor Süd | [8 empty] | Neubau von Toiletten, Kioske siehe Punkt M | 2015 |  | 1.5 |  |  | 0 | [21 empty] | #REF!
2 | Sektor Nord |  |  | bis 2027 | [5 empty] | Neubau von Toiletten | 2017 |  |  | 1 |  | 1 | [8 empty] | 250000 | [12 empty] | #REF!
3 | Sektor Gäste |  |  | bis 2037 | [5 empty] | Anpassungen notwendig: Trennen von Vereinzelung und Zutrittskontrolle; Asservatenkammer zu klein; Beschallung | 2015 |  | 0.5 |  |  | 0 | [20 empty] | 120000 | #REF!
4 | VIP Logen / Hospitality |  |  | bis 2037 | [5 empty] | konzeptionelle Neuausrichtung , zusätzliche Logen, Entlastung FG 1 | 2020 |  |  | 10 |  | 10 | [10 empty] | 7500000 | [10 empty] | #REF!
5 | Infrastrukturbereiche Sport, Medien, Betrieb |  |  | bis 2037 | [5 empty] | Anpassungen an geänderte Anforderungen | 2020 |  |  |  |  | 0 | [18 empty] | 500000 |  |  | #REF!
[13 empty] | 7.25 | 24.55 | 20.7 | 45.25 | 68.7 | 943000 | 2605505 | 3453314.2 | 2460481.2164 | 2401865.7151 | 1249649.4445 | 1435691.0056 | 1612604.6584 | 304152.9984 | 10293939.9485 | 189168.1545 | #REF! | 15543.0362 | 1884646.9456 | 4994769.488 | 1416512.9315 | 59642.3207 | 1277716.1682 | 2081286.2922 | 461778.8594