## Gesamt
Status | Durchführung durch | Titel der Maßnahme | Dienststellen | Art und Stand der Maßnahme | Kosten | Baubeginn geplant | Baubeginn tatsächlich | Fertigstellung geplant | Anmerkungen Ref. II
Baumaßnahme abgeschlossen | H | Kettelerschule Neubau Kinderhort und Schulräume | SchA / J | Neubau | 5.500.000 EUR |  | 2016-08-01 | 2018-02-01
Baumaßnahme abgeschlossen | H | Regenbogenschule Dachsanierung | SchA | Sanierung | 606.000 EUR |  | 2017-11-01 | 2018-02-01
Baumaßnahme abgeschlossen | H | Berufliche Schule -Direktorat 3- (Kompetenzzentrum für Ernährung im BBZ) | SchB | Umbau | 3.525.000 EUR |  | 2017-04-01 | 2018-03-01
Sanierung abgeschlossen | H | Wiesenschule Sanierung der Rettungswege | SchA | Brandschutz- sanierung | 707.000 EUR |  | 2017-07-01 | 2018-05-01
Baubeginn erfolgt | WBG | Errichtung Halleneinheit für den Bundesstützpunkt Taekwondo | 3.BM | Neubau | 3.959.000 EUR |  | 2017-07-01 | 2018-12-01
Baubeginn erfolgt | WBG | Friedrich-Hegel-Schule Erweiterung für Schule und Hort (1.BA) Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“ - Planung Erweiterungsschule Hort einschl. Mensa (2. BA) | SchA / J | Abriss und Erweiterung / Neubau | 6.150.000 EUR (Im MIP für den 1. und 2. BA veranschlagte Gesamtkosten der SchA-Maßnahme) |  | 2016-08-01 | Sommer 2019
Sanierung begonnen | Ver- mieter | Berufliche Schule - Direktorat 7 - Sanierung und Umbau des ehemaligen Schulgebäudes der Beruflichen Schule - Direktorat 10 - (Äußere Bayreuther Straße 61) | SchB | Sanierung / Umbau / Erweiterung | Mietobjekt |  | 2017-12-01 | 2019-08-01
Baubeginn erfolgt | H | Energie- und Umweltstation Neubau | 3. BM | Neubau | 4.252.000 EUR |  | 2018-04-01 | Aug 19
Baubeginn erfolgt | WBG | Holzgartenschule Errichtung eines Allwetterplatzes im Zusammenhang mit dem Abriss und Neubau eines KiHo in der Forsthofstraße Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“ | SchA / J | Umbau / Erweiterung | 4.667.000 EUR (Gesamtkosten der J- und SchA-Maßnahme) |  | Feb 17 | 2019-09-01
Baubeginn erfolgt | H | Peter-Vischer-Schule: Aufstockung des IZBB-Baus und Anbindung an das Hauptgebäude, Brandschutz | SchA | Neubau | 8.865.000 EUR |  | 2017-07-01 | 2019-09-01
Baubeginn erfolgt | WBG | Grundschule Zugspitzstraße 123 Neubau Sporthalle (1.BA) | SchA | Neubau | 7.256.000 EUR |  | 2017-07-01 | 2019-09-01
Baubeginn erfolgt | WBG | Bauernfeindschule Umbau im Bestand / Erweiterung (KiHo und Mittagsbetreuung) Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“ | SchA / J | Umbau / Erweiterung | 6.022.000 EUR |  | Sep 17 (Erweiterungs-bau) | Sep 19 (Erweiterungs-bau)
Baubeginn erfolgt | WBG | Erich-Kästner-Schule mit Dep. Reichelsdorfer Schulgasse (KiHo) Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“ | SchA / J | Umbau / Brandschutz-Sanierung / Erweiterung (Hort) | 4.244.000 EUR |  | 2017-07-01 | 2019-09-01
Baubeginn erfolgt | WBG | Ludwig-Uhland-Schule Umbau der Kleinhallen mit baulicher Erweiterung für Halbtags- und Ganztagszwecke sowie Umbaumaßnahmen im Bestand Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“ | SchA | Umbau / Erweiterung | 4.052.000 EUR |  | 2017-12-01 | 2019-12-01
Baubeginn erfolgt | WBG | Gebrüder-Grimm-Schule Erweiterung (einschl. KiHo) Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“ | SchA / J | Erweiterung | 7.312.000 EUR |  | 2018-06-01 | Sommer 2020
Baubeginn erfolgt | WBG | GS Thoner Espan Neubau (einschl. KiHo) | SchA / J | Neubau | 35.510.000 EUR | Anfang 2021 (2. BA) | Nov 17 (1. BA) | Sommer 2020 Sommer 2023
Sanierung begonnen | H | Birkenwaldschule Sanierung der Rettungswege | SchA | Brandschutz- sanierung | 578.500 EUR |  | 2016-08-01 | 2018-12-01
Sanierung begonnen | H | Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule Sanierung der Rettungswege | SchA | Brandschutz- sanierung | 850.000 EUR |  | 2018-05-01 | Feb 19
Sanierung begonnen | H | VS Bismarckstraße Sanierung der Rettungswege | SchA | Brandschutz- sanierung | 1.326.000 EUR |  | 2017-07-01 | Sommer 2019
Sanierung begonnen | H | GS Paniersplatz Sanierung der Rettungswege | SchA | Brandschutz- sanierung | 800.000 EUR |  | 2018-05-01 | Sommer 2019
In Planung | SÖR | Bertolt-Brecht-Schule Sanierung der Sportanlagen | SchA | Sanierung | 1.120.000 EUR | 2018-07-01 |  | 2018-11-01
In Planung | WBG | Pirckheimer Gymnasium Dachsanierung | SchA | Sanierung (KIP-S Maßnahme) | 972.000 EUR | Sommer 2018 |  | Herbst 2018
In Planung | H | Georg-Ledebour-Schule Sanierung | SchA | Sanierung | 1.800.000 EUR | 2018-06-01 |  | 2019-08-01
In Planung | H | VS Bismarckstraße Sanierung Dach, Fassade und Fenster | SchA | Sanierung | 4.680.000 EUR | Frühjahr 2020 |  | Herbst 2021
Nicht offener Realisierungs- wettbewerb abgeschlossen | ÖÖP (WBG) | Bertolt-Brecht-Schule Neubau | SchA | Neubau - GÜ-Ausschreibung, - Verhandlungsverfahren, 3. Dialogrunde mit den Bietern, - abschließende Angebote werden bis Ende Juli eingereicht, | 152.961.000 EUR Die endgültigen Gesamtkosten stehen erst nach Abschluss des Aussschreibungs- verfahrens fest. | 2019-03-01 |  | 2021-12-01
In Planung | H | Schule Laufamholz Sanierung der Rettungswege | SchA | Brandschutz- sanierung | 415.000 EUR | Sommer 2019 |  | 2019-12-01
In Planung | H | Theodor-Billroth-Schule Sanierung der Rettungswege | SchA | Brandschutz- sanierung | 920.000 EUR | Sommer 2019 |  | Frühjahr 2020
In Planung | H | Friedrich-Hegel-Schule Sanierung der Rettungswege | SchA | Brandschutz- sanierung | 640.000 EUR | 2020 |  | 2021
In Planung |  | VS Insel Schütt Sanierung Dach, Fassade und Fenster (einschließlich Interim) ohne Hortgebäude | SchA | Sanierung (KIP-S Maßnahme) | 13.290.000 EUR | Frühjahr 2020 |  | Winter 2022
In Planung |  | MS St. Leonhard Dachsanierung | SchA | Sanierung | 1.036.000 EUR | Herbst 2018 |  | Sommer 19
BIC-Maßnahme (Projektkonkre-tisierung) | H | Peter-Vischer-Schule - Ausbau der Mensa - - Aufnahme in d. MIP 2019 | SchA | Umbau | 850.000 EUR | Sommer 2019 |  | Okt 19
BIC-Maßnahme Nicht offener Realisierungs-wettbewerb | H | Schulzentrum Südwest: Ersatzneubau - | SchA StB | Neubau - Stadtrat (21.02.2018) beschließt "konventionelle Planung und Durchführung" Sachstand: bis Herbst 2018 Überarbeitung der Planung in Bezug auf Funktionsschema und Raumprogramm (G9, Flächenbandbreiten Gymnasium + Realschule) | n.n. | n.n. (Die Flächenband- breiten für die Realschulen wurden mit Schreiben des bayerischen Staatsminis- teriums für Unterricht und Kultus vom 15.06.2018 übermittelt. Auf dieser Basis wird die Planung fortgesetzt.) |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Projektkonkre-tisierung) | H | GS Fürreuthweg Neubau Schule (einschl. Interims-unterbringung SSW) und Hort (ggf. Generalsanierung 70er Jahre Bau) | SchA / J | Neubau | n.n. | 2018 (Planungs-beginn) |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Projektkonkre-tisierung) | ÖPP | Maiacher Straße Mittelschule Nürnberg Süd GS Maiacher Straße und Hort Neubau und Abriss (einschl. Interim im Vorfeld für die Friedrich-Wilhelm-Herschel-Schule) | SchA | Neubau - Beraterausschreibung ist erfolgt, Vereinsgelände wurde freigemacht | 48.000.000 EUR Die endgültigen Gesamtkosten stehen erst nach Abschluss des ÖPP-Verfahrens fest | Aug 2020 - ,,,,(1. BA) - Sep 2022 - (2. BA) |  | Sep 2022 , (1. BA) , 2024 , (2. BA) ,
BIC-Maßnahme (Projektkonkre-tisierung) | H | Martin-Behaim-Gymnasium: Abriss und Neubau | SchA | Neubau | n.n. | Ergebnis Realisierungs-wettbewerb (Ende 2018) |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Projektkonkreti-sierung) | H | Neues Gymnasium Ersatzschaffung des Pavillons und Erweiterung | SchA | Erweiterung und Teilabriss | n.n. | Ergebnis Realisierungs-wettbewerb (Ende 2018) |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Projektkonkre-tisierung) | H | Friedrich-Wanderer-Schule Schulische Interimslösung bis zur Fertigstellung des Neubaus der "GS Nürnberg-West" und Hortneubau | SchA / J | Schulerweiterung Interimsbau Schule und Hort Neubau Hort | 2.344.000 EUR n.n. n.n. | Feb 19 Mai 20 | 2018-05-01 | Feb 19 Mai 20 Aug 21
BIC-Maßnahme (Projektkonkre-tisierung) |  | "GS Nürnberg-West" Neubau | SchA | Neubau - Verhandlungen mit dem Bezirk Mittelfranken über die Durchführung der Maßnahme | n.n. | 2022 |  | 2024
BIC-Maßnahme (Projektkonkre-tisierung) | H | GS St. Johannis Sanierung | SchA | Sanierung | n.n. | Herbst 2017 (Planungsbeginn) |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Projektkonkre-tisierung) | WBG | Henry-Dunant-Schule Erweiterung Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“ | SchA | Erweiterung | n.n. | 2018 (vorauss. Planungsbeginn) |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Projektkonkre-tisierung) | WBG | Max-Beckmann-Schule Neubau und Teilsanierung des Schulgebäudes Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“ | 2.BM | Neubau und Teilsanierung | n.n. | 2018 (vorauss. Planungsbeginn) |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Projektkonkreti-sierung) | H | GS Siedlerstraße Abriss des Pavillongebäudes und Erweiterung für Schule und Hort | SchA / J | Erweiterung | n.n. | 2019 (vorauss. Planungsbeginn) |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Projektkonkre-tisierung) | H | Scharrerschule Erweiterung um Räume für GS bzw. MS, Ganztagsbetrieb und Hort (neuer Standort für Mittelschule gesucht) | SchA / J | Erweiterung auf dem Schulgrundstück bzw. in Schulnähe / Umbau im Bestand | n.n. | 2020 (vorauss. Planungsbeginn) |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Freigabe Referentenrunde / Planungsauftrag) | H | Scharrerschule Generalsanierung Altbau | SchA | Sanierung | n.n. | n.n. (im Anschluss an den Er-weiterungsbau) |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Projektkonkre-tisierung) | ÖPP | GS Forchheimer Straße Neubau | SchA / J | Neubau | n.n. | n.n. |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Projektkonkre-tisierung) | WBG | MS Neptunweg Erweiterung für Ganztagsbetrieb Durchführung durch die WBG-K im Rahmen des Projekts „Bildung 2022“ | SchA | Erweiterung | n.n. | n.n. |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Projektkonkreti-sierung) | H | Wahlerschule Erweiterungsbau | SchA | Erweiterung Arbeitsgruppe erarbeitet Konzept "Campus der Begegnung" | n.n. | n.n. |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Freigabe Referentenrunde / Planungsauftrag) | WBG | Grundschule Zugspitzstraße 123 Neubau und Abriss des Altbaus (2.BA) | SchA | Neubau | n.n. | n.n. |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Freigabe Referentenrunde / Planungsauftrag) |  | Georg-Paul-Amberger-Schule Dachsanierung | SchA | Sanierung | n.n. | n.n. |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Freigabe Referentenrunde / Planungsauftrag) |  | Ludwig-Uhland-Schule Sanierung | SchA | Sanierung | n.n. | n.n. |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Freigabe Referentenrunde / Planungsauftrag) |  | Sulzbacher Straße 102 | SchB | Sanierung Sanierung für die weitere Nutzung durch die Berufliche Schule - Direk. 8 - und die PTA-Schule | n.n. | n.n. |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Freigabe Referentenrunde / Planungsauftrag) |  | Reutersbrunnenschule / Deutschherrnwiese Sanierung und Umbau im Bestand bzw. Sporthallenbau nach einem Auszug der Beruflichen Schule -Direktorat 5- | SchA / SchB | Sanierung und Umbau bzw. Erweiterung Eigenes Schulgebäude (nach erfolgter Klärung der Realisierungsform und anschließendem Vergabeverfahren) | n.n. n.n. | n.n. n.n. |  | n.n. n.n.
BIC-Maßnahme (Freigabe Referentenrunde / Planungsauftrag) |  | Astrid-Lindgren-Schule Sanierung | SchA | Sanierung | n.n. | n.n. |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Freigabe Referentenrunde / Planungsauftrag) |  | Helene-von-Forster-Schule Erweiterungsbau | SchA | Erweiterung | n.n. | n.n. |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Freigabe Referentenrunde / Planungsauftrag) |  | Holzgartenschule Sanierung | SchA | Sanierung | n.n. | n.n. |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Freigabe Referentenrunde / Planungsauftrag) |  | MS St. Leonhard Umbau im Bestand (u.a. Kleinhallen) | SchA | Umbau | n.n. | n.n. |  | n.n.
BIC-Maßnahme (Freigabe Referentenrunde / Planungsauftrag) |  | Brunecker Str. . Neubau (5-zügig mit Betreuung gemäß Nürnberger Weg) | SchA | Neubau | n.n. | n.n. |  | spätestens mit Fertigstellung 1. BA Neubaugebiet (Modul I)
BIC-Maßnahme (Freigabe Referentenrunde / Planungsauftrag) |  | Tiefes Feld Neubau (4-zügige GS mit Ganztagsflächen und 6-zügiges Gymnasium) | SchA | Neubau | n.n. | n.n. |  | 2021-2024 (abhängig von Straßen- bzw. U-Bahn-erschließung)